## Plan 2014
MINISTERIO DE TRABAJO
PLAN 2014
COMISION DE ETICA PUBLICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO, CEP - MT
No. | PROYECTOS | OBJETIVOS | No. | ACTIVIDADES SUGERIDAS* | INDICADORES | Reportes de seguimiento a la ejecución de las actividades | [11 empty] | Medio de Verificación | PERIODO DE EJECUCION | RESPONSABLE | RESULTADOS ESPERADOS
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | PROMOCIÓN DE VALORES, ÉTICA E INTEGRIDAD , A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL EN ESTA TEMÁTICA. | Garantizar dentro de la institución la difusión y promoción de los valores éticos e integridad gubernamental | 1 | Realizar cuatro (4) charlas de Sensibilización en el año, una por trimestre. | Cantidad de acciones de sensibilización realizadas | [12 empty] | Trimestral | Trimestral | Jennifer Agramonte | bar: Reportes de seguimiento a la ejecución de las actividades A
|  |  | 2 | Difundir material digital de Promoción de Valores a todo el personal de la Institución. | Cantidad y tipo de materiales distribuidos. | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Material impreso y/o electrónico | Mensual | Paola Velazquez
|  |  | 3 | Conmemorar las fechas relacionadas a la Ética, Integridad y Transparencia, mediante correos a todo el personal. | Evidencia de acciones realizadas | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Material Impreso | Anual | Jennifer Agramonte
|  |  |  | - Día Nacional del Servidor Público, 25 de Enero | Correo enviado el 24-1-2014 | bar: E
- Día Nacional de la Etica Ciudadana, 29 de Abril
- Día Internacional del Derecho a Saber, 28 de Septiembre
- Día Internacional Anticorrupción, 9 de Diciembre
|  |  | 4 | Sensibilización sobre los compromisos asumidos a través del Código de Pautas Éticas. | Reporte de seguimiento realizado. | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Registro de Asistencia | Trimestral | Jennifer Agramonte
2 | CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA (CEP) | Garantizar que los miembros de CEP reciban la capacitación adecuada para el eficiente y eficaz ejercicio de sus funciones. | 1 | Participar en el programa de Diplomados de la DIGEIG. | Cantidad de miembros capacitados | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Diploma | Anual | Manuel Gil
|  |  | 2 | Promover la participación de los miembros del CEP-MT en capacitaciones sobre etica, integridad, mecanismos de control, transparencia, acceso a la informacion y otros relacionados al servicio publico. | Cantidad de miembros capacitados y tipo de capacitaciones realizadas | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Diploma y/o certificado de Participación | Semestral | Manuel Gil
3 | ARTICULAR, COORDINAR Y PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE SISTEMAS DE INTEGRIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. | Promover el cumplimiento de acciones que garanticen el apego de los servidores públicos a los principios rectores de la administración pública. | 1 | Promover el sistema de integridad | Actividad realizada | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Registro de Asistencia | Bimensual | Enemencio Gomera
|  |  | 2 | Elaborar y presentar a la autoridad competente, propuesta para un sistema de consecuencias institucional que estimulen el cumplimiento de las normas y penalice su inobservancia. | Reporte de resultados | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Borrador de Reporte | Anual | Enemencio Gomera
4 | EMPODERAR A LA DIGEIG DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS CONFORME LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA Y LAS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA. | Disponer de un mecanismo para tramitar las denuncias que se reciban en el marco de lo establecido por el Decreto No. 486-12 | 1 | Canalizar a las instancias correspondientes, aquellas denuncias de actos de corrupción pública que por intermedio de las CEP, formulen personas o instituciones sobre actuaciones dolosas de funcionarios o empleados públicos. | Cantidad de casos tramitados | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Documento de la Denuncia | Bimensual solo en caso de que surja | Manuel Gil
|  |  | 2 | Enviar reportes a la DIGEIG sobre la cantidad y tipo de casos recibidos y atendidos por la CEP . | Cantidad de casos atendidos por el CEP-MT | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | El Reporte | Trimestral | Emmanuel de Jesús Rodríguez
5 | EJECUCIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PERMANENTE DE LAS FUNCIONES DE LAS CEP | Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones de las cep, así como su participación activa en la dinámica institucional | 1 | Coordinar con la DIGEIG la Juramentación de la CEP-MT | Notificación y/o Juramentación realizada | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Fotos de la Actividad | Anual | Paola Velázquez
|  |  | 2 | Notificar oficialmente a todo el personal sobre la existencia de la CEP y sus miembros | Notificación | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Notificación enviada | Anual | Manuel gil
|  |  | 3 | Comunicar oportunamente a través de diferentes medios de información las ejecutorias de la CEP. | Cantidad de comunicados enviados. | [12 empty] | Comunicados | Quincenal | Patria Minerva
|  |  | 4 | Realizar reuniones, llevar registro y control de cada una, y reportar a la DIGEIG la realización de las mismas. | Reporte de Reuniones realizadas | [12 empty] | Registro de Asistencia y Actas | Bimensual | Emmanuel de Jesús Rodríguez
|  |  | 5 | Gestionar que se habilite una sección permanente sobre la Comisión de Ética en el Portal Web | Link de página electrónica | [12 empty] | Link de la Página | Una vez | Patria Minerva
|  |  | 6 | Actualizar las actividades de CEP-MT en el Portal web | Sección habilitada | [12 empty] | Documento de la Denuncia | Quincenal
|  |  | 7 | Gestionar y/o promover la conformación de CEP (en los casos de que aplique), en las oficinas locales y/o dependencias de la institución. | Cantidad de CEP creadas a nivel de dependencias/regional | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Documento de Conformación | Cuatrimestral | Jennifer Agramonte
|  |  | 8 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la Alta Dirección las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | CEP actualizada, cantidad de gestiones realizadas | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Informes enviados | Bimensual | Emmanuel de Jesús Rodríguez
|  |  | 9 | Gestionar el acompañamiento de la DIGEIG, en reuniones en donde la CEP lo considere pertinente. | Informe de resultados | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Registro de Asistencia y Fotos | Cuatrimestral | Paola Velazquez
|  |  | 10 | Reportar periódicamente a la DIGEIG los avances con relación a la implementación de su plan. | Cantidad de reportes a la DIGEIG. | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Reportes enviados | Cuatrimestral | Emmanuel de Jesús Rodríguez
|  |  | 11 | Realizar evaluaciones periódicas y participar en los encuentros de presentación de resultados sobre evaluaciones al plan | Evaluaciones realizadas y remitidas a la DIGEIG. | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Registro de Asistencia | Semestral | Angeline
Cantidad de participaciones en encuentros
|  |  | 12 | Elaborar en coordinación con la DIGEIG el plan 2015, y remitir oportunamente. | Plan 2015 elaborado y remitido a la DIGEIG | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Plan 2015 | Anual | Manuel Gil
Reportes de seguimiento a la ejecución de las actividades: En esta columna debe colocar la información del nivel de ejecución y/o avances de las actividades. Dicha información siempre debe corresponderse con el/los indicador/es. Observar cuidadosamente lo que requiere el indicador, a fin de colocar el dato de forma precisa.
Medio de Verificación: Son documentos e informaciones que confirman y revalidan los datos colocados en la columna de seguimiento a la ejecución de las actividades.

## Plan 2014 (2)
MINISTERIO DE TRABAJO
Comisión de Ética Pública del Ministerio de Trabajo
Plan Operativo Anual 2015
No. | PROYECTOS | OBJETIVOS | No. | ACTIVIDADES SUGERIDAS* | INDICADORES | 1er Trimestre |  |  | 2do Trimestre |  |  | 3er Trimestre |  |  | 4to Trimestre |  |  | Presupuesto RD$ | Responsable
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | PROMOCIÓN DE VALORES, ÉTICA E INTEGRIDAD , A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL EN ESTA TEMÁTICA. | Garantizar dentro de la institución la difusión y promoción de los valores éticos e integridad gubernamental | 1 | Realizar cuatro (4) charlas de Sensibilización en el año, una por trimestre. | Cantidad de acciones de sensibilización realizadas | [13 empty] | Rocío Villavizar | bar: 1er Trimestre Feb; 2do Trimestre May; 3er Trimestre Ago; 4to Trimestre Nov
|  |  | 2 | Difundir material digital de Promoción de Valores a todo el personal de la Institución. | Cantidad y tipo de materiales distribuidos. | [13 empty] | Ana Geraldo | bar: 1er Trimestre Ene to 4to Trimestre Dic
|  |  | 3 | Conmemorar las fechas relacionadas a la Ética, Integridad y Transparencia, mediante correos a todo el personal. | Evidencia de acciones realizadas | [13 empty] | Rocío Villavizar
|  |  |  | - Día Nacional del Servidor Público, 25 de Enero | Correo enviado el 24-1-2014 | bar: 1er Trimestre Ene
- Día Nacional de la Etica Ciudadana, 29 de Abril | bar: 2do Trimestre Abr
- Día Internacional del Derecho a Saber, 28 de Septiembre | bar: 3er Trimestre Sep
- Día Internacional Anticorrupción, 9 de Diciembre | bar: 4to Trimestre Dic
|  |  | 4 | Sensibilización sobre los compromisos asumidos a través del Código de Pautas Éticas. | Reporte de seguimiento realizado. | bar: 1er Trimestre Mar; 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
2 | CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA (CEP) | Garantizar que los miembros de CEP reciban la capacitación adecuada para el eficiente y eficaz ejercicio de sus funciones. | 1 | Participar en el programa de Diplomados de la DIGEIG. | Cantidad de miembros capacitados | 2do Trimestre Jun: 2 |  | Manuel Gil
|  |  | 2 | Promover la participación de los miembros del CEP-MT en capacitaciones sobre etica, integridad, mecanismos de control, transparencia, acceso a la informacion y otros relacionados al servicio publico. | Cantidad de miembros capacitados y tipo de capacitaciones realizadas | bar: 1er Trimestre Mar; 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep
3 | ARTICULAR, COORDINAR Y PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE SISTEMAS DE INTEGRIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. | Promover el cumplimiento de acciones que garanticen el apego de los servidores públicos a los principios rectores de la administración pública. | 1 | Promover el sistema de integridad | Actividad realizada | [13 empty] | Enemencio Gomera
|  |  | 2 | Elaborar y presentar a la autoridad competente, propuesta para un sistema de consecuencias institucional que estimulen el cumplimiento de las normas y penalice su inobservancia. | Reporte de resultados | bar: 1er Trimestre Mar; 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Nov
4 | EMPODERAR A LA DIGEIG DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS CONFORME LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA Y LAS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA. | Disponer de un mecanismo para tramitar las denuncias que se reciban en el marco de lo establecido por el Decreto No. 486-12 | 1 | Canalizar a las instancias correspondientes, aquellas denuncias de actos de corrupción pública que por intermedio de las CEP, formulen personas o instituciones sobre actuaciones dolosas de funcionarios o empleados públicos. | Cantidad de casos tramitados | [13 empty] | Manuel Gil | bar: 2do Trimestre Jun; 4to Trimestre Dic
|  |  | 2 | Enviar reportes a la DIGEIG sobre la cantidad y tipo de casos recibidos y atendidos por la CEP . | Cantidad de casos atendidos por el CEP-MT | [13 empty] | Emmanuel de Jesús Rodríguez | bar: 2do Trimestre Jun; 4to Trimestre Dic
5 | EJECUCIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PERMANENTE DE LAS FUNCIONES DE LAS CEP | Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones de las cep, así como su participación activa en la dinámica institucional | 1 | Coordinar con la DIGEIG la Juramentación de la CEP-MT | Notificación y/o Juramentación realizada | bar: 4to Trimestre Nov
|  |  | 2 | Notificar oficialmente a todo el personal sobre la existencia de la CEP y sus miembros | Notificación | [13 empty] | Manuel gil | bar: 1er Trimestre Ene
|  |  | 3 | Comunicar oportunamente a través de diferentes medios de información las ejecutorias de la CEP. | Cantidad de comunicados enviados. | [13 empty] | Patria Minerva
|  |  | 4 | Realizar reuniones, llevar registro y control de cada una, y reportar a la DIGEIG la realización de las mismas. | Reporte de Reuniones realizadas | [12 empty] | 1 | Emmanuel de Jesús Rodríguez | bar: 1er Trimestre Feb; 2do Trimestre Abr; 3er Trimestre Jul
|  |  | 5 | Gestionar que se habilite una sección permanente sobre la Comisión de Ética en el Portal Web | Link de página electrónica | [13 empty] | Patria Minerva | bar: 1er Trimestre Mar; 2do Trimestre Jun; 3er Trimestre Sep; 4to Trimestre Dic
|  |  | 6 | Actualizar las actividades de CEP-MT en el Portal web | Sección habilitada | bar: 3er Trimestre Sep
|  |  | 7 | Gestionar y/o promover la conformación de CEP (en los casos de que aplique), en las oficinas locales y/o dependencias de la institución. | Cantidad de CEP creadas a nivel de dependencias/regional | [13 empty] | Rocío Villavizar
5 | EJECUCIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PERMANENTE DE LAS FUNCIONES DE LAS CEP | Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones de las cep, así como su participación activa en la dinámica institucional | 8 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la Alta Dirección las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | CEP actualizada, cantidad de gestiones realizadas | [13 empty] | Emmanuel de Jesús Rodríguez | bar: 2do Trimestre May; 4to Trimestre Nov
|  |  | 9 | Gestionar el acompañamiento de la DIGEIG, en reuniones en donde la CEP lo considere pertinente. | Informe de resultados | bar: 2do Trimestre May; 4to Trimestre Nov
|  |  | 10 | Reportar periódicamente a la DIGEIG los avances con relación a la implementación de su plan. | Cantidad de reportes a la DIGEIG. | [13 empty] | Emmanuel de Jesús Rodríguez | bar: 2do Trimestre Jun; 4to Trimestre Dic
|  |  | 11 | Realizar evaluaciones periódicas y participar en los encuentros de presentación de resultados sobre evaluaciones al plan | Evaluaciones realizadas y remitidas a la DIGEIG. | [13 empty] | Angeline | bar: 2do Trimestre May; 4to Trimestre Nov
Cantidad de participaciones en encuentros | bar: 2do Trimestre May; 4to Trimestre Nov
|  |  | 12 | Elaborar en coordinación con la DIGEIG el plan 2015, y remitir oportunamente. | Plan 2015 elaborado y remitido a la DIGEIG | [13 empty] | Manuel Gil | bar: 4to Trimestre Oct
Total