## Plan de trabajo 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2023
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo Del Ministerio de Trabajo (CIGCN-MT)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: MINISTERIO DE TRABAJO |  |  |  | Cantidad de Servidores: 1230 |  |  | Teléfonos: 809.535.4404
Titular de la institución: Luis Miguel De Camps Garcia |  |  |  | Sector Gubernamental: Centralizado |  |  | Página Web: mt.gob.do
Objetivo General:
Presupuesto RD$
Actividad no. | Actividad | Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo Del Ministerio de Trabajo (CIGCN-MT) | [6 empty] | F-100 | Credito Ex. | Donaciones
|  | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
Producto 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades ludicas que promuevan la interiorizacion de los principios eticos y valores de integridad. | [6 empty] | RD$100,000.00
1 | Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG. | Crear artes sobre campaña por la integridad que se subiran a las redes del Ministerio de Trabajo. Asi como tambien se socializaran por correo y otros medios visuales. | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN-MT | Todo el año
2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | Crear artes sobre sobre valores institucionales que se socializaran por correo, circulares, entre otros. | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN-MT | Todo el año
3 | *Completar con los compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller de conformación para el plan de trabajo de las CIGCN y oficiales de integridad 2023* | Se coordinara con los Ministerios (Deporte, Agricultura, cultura, salud Pública, Turismo, Medio Ambiente, Alcadias Municipales) para Involucrar al sector empleador en la olimpiadas nacional de recoleccion de materiales reciclables. | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Patria Minerva | Todo el año
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes. | [9 empty] | T1/T2
5 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. | Relizar acto de firma de compromiso de la máxima autoridad. | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de compromisos éticos firmados. | CIGCN-MT | 1er y 2do Trimestre
6 | Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. | Invitacion a un Miembro de la Dirección General de Integridad Pública y Cumplimiento Normativo para auditar la firma de la Máxima autoridad. | -Auditoria firmada por la CIGCN | -Auditoria elaborada por la CIGCN. | CIGCN-MT | 2do y 2do Trimestre
7 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. . | Elaborar Matriz Institucional de los Sevidores sujetos a Presentar declaración Jurada de Bienes. | -Matriz de sujetos obligados a declarar. | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada | CIGCN-MT | 1er Trimestre
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupción |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública. | [9 empty] | Todo el año
8 | Taller sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupción. | Convocar y realizar Taller sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupción. | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Claudia Perez | 1er, 2do y 3er Trimestre
9 | Taller sobre Identificación de riesgos de corrupción. | Convocar y realizar Taller sobre Identificación de riesgos de corrupción. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Claudia Perez | 1er, 2do y 3er Trimestre
10 | Taller sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo. | Convocar y realizar Taller sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo. | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Claudia Perez | 1er, 2do y 3er Trimestre
11 | Taller sobre tratamiento de riesgos de corrupción. | Convocar y realizar Taller sobre tratamiento de riesgos de corrupción. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Claudia Perez | 1er, 2do y 3er Trimestre
12 | Taller sobre seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción. | Convocar y realizar Taller sobre seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Claudia Perez | 1er, 2do y 3er Trimestre
13 | Taller de Implementación del modelo de gestión de riesgos de corrupción. | Realizar Taller de la implementación de Modelo de Gestión de Riesgo de Corrupción. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN-MT | Todo el año
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.
14 | Taller para la construcción del Código de Integridad y Conducta. | Realizar taller de Construcción de Código de Integridad y Conducta para los Miembros de la Comisión de Integridad de Ministerio de Trabajo | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN-MT | 1er trimestre
14 | Ciclo de consulta y socialización para la implementación de las Directrices de Conflictos de integridad, | Realizar consultas, reuniones, socialización y divulgación sobre las directrices de Conflicto de Integridad. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN-MT | 2do Trimestre y 2do trimestre
15 | Implementación de la Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. | Realizar la implementación de las Politicas Intitucional de Integridad y Anticorrución. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN-MT | 3er Trimestre y 4to trimestre
Producto 5- Plan de comunicación y capacitación. |  | Objetivo: Desarrollar estrategias y acciones coordinadas en el marco del sistema de integridad, que permitan a los servidores públicos adquirir competencias y destrezas basadas en principios éticos y valores de integridad
16 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | En la induccion impartida a los nuevos servidores incluir taller o charla de integridad. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Claudia Perez | Todo el año
17 | Actividades de desarrollo y capacitaciones sobre integridad | Realizar actividades de desarrollo y capacitaciones sobre integridad | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN-MT | Todo el año
18 | Actividades de difusión sobre las acciones contenidas en las “Políticas de Integridad” dirigidas a las partes interesadas, entre otras medidas". | Se realizar charlas, tallleres de difucion, circulares entre otros con el objetivo de difundir las politicas de Integridad. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Roxanna Morel | Todo el año
19 | Crear programa interno de formacion para la integridad. | Crear un programa anual de charlas, talleres, diplomados, entre otros para formar los servidores en terminos de integridad | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | CIGCN-MT | Todo el año
Note on J19: Roxanna Morel Perez: para materiales, pepel, impresiones, talleres y Refrigerios.

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica