## POA-DGE-2024
Ministerio de Trabajo
Programa Presupuestario 021: Inserción Laboral inclusiva en el sector formal Privado
Plan Operativo Anual 2024
Dirección General de Empleo
Area Estrategica: Fomento de Empleo Digno
Objetivo Estratégico 1: Impulsar la política nacional de empleo como centro de las políticas públicas en consenso con los actores socio-laborales.
Objetivo Estratégico 2: Facilitar la inserción laboral a través de la promoción de los servicios públicos de empleo integrados.
Resultado 1 : Aumentada la inserción laboral inclusiva en el sector formal bajo la coordinación del MT
Resultado 2: Mejorada la empleabilidad de la oferta de trabajo adecuada a la demanda de trabajo en coordinación con el INFOTEP
Resultados/Productos/Actividades | INDICADORES | METAS | 1er Trimestre |  |  | 2do Trimestre |  |  | 3er Trimestre |  |  | 4to Trimestre |  |  | Presupuesto RD$
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | F-100 | Responsable
P.1. Comisión Nacional de Empleo reactivada y funcionando. | No. Estrategias basadas en recomendaciones CNE elaboradas en año n | 4 Estrategias | [12 empty] | 1840800 | DGE/CAPACITACIÓN/SENAE/OMLAD/AECID/UE
A.1.1. Reuniones de presentación y socialización de lineamientos de políticas públicas de empleo | No. de reuniones realizadas en año n | 4 Estrategas | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 200000
P.2. Plan Nacional de Empleo implementado en consenso con los actores socio-laborales | No. Políticas territoriales y sectoriales de empleo consensuados en año n | Un cómitex | [12 empty] | 1640800 | DGE/CAPACITACIÓN/SENAE/OMLAD
A.2.1. Creación del Comité interinstitucional para la implementación y seguimiento del Plan Nacional de Empleo | No. Comité creado y operando en año n | 1 Comité | 1 | [11 empty] | 25000
A.2.2. Reuniones interinstitucionales de seguimiento a la ejecución del Plan | No. de reuniones realizadas en año n | 5 Reuniones | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 50000
A.2.3. Jornadas informativas de actores territoriales en torno al PNE | No. de jornadas realizadas en año n | 3 Jornadas |  |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 359393.72
A.2.4. Contratación de Coordinador para la Ejecución del PLANE | No. de personal contratado en año n | 1Coordinador | 1 | [11 empty] | 906406.28
A.2.5. Monitoreo y seguimiento del Plan Nacional de Empleo | No. de reuniones se seguimiento efectuadas en añon | 2 Reuniones |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 200000
A.2.7. Apoyo a la operatividad de Convenios Firmados, Mesas Interinstitucionales de Cuidados y otras para el fomento del empleo digno | No. de convenios/espacios apoyados en año n | 3 Convenios |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 100000
P.3. Informaciones del mercado laboral integradas bajo rectoría del MT | No. de instituciones del mercado laboral compartiendo información socio-laboral a travès del Sistema Integrado de Información Laboral (SIIL), en año n | 4 Instituciones |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | DGE/OMLAD
A.3.1. Desarrollo del Sistema de Información del Mercado Laboral | No.de instituciones integradas al Sistema Integrado de Informaciòn Laboral (SIIL) en año n | 1 SIIL | [8 empty] | 1
A.3.2.Encuentros de socialización de productos del Sistema de Información del Mercado Laboral | No. de encuentros realizados en año n | 6 Encuentros |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
A.3.3.Ministerio de Trabajo integrado en el proyecto Marco Nacional de Cualificaciones | MT integrado en el MCNC en año n | 1 Integración | 1
A.3.4. Elaboración del informes avances PROETP II y Actividades de avances en la Implementación del MNC-RD | No.de Informe elaborados en año n | 8 Informes | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
A.3.5. Reuniones de trabajo Comité Técnico y Unidad Operativa del MNC | No. de actividades desarrolladas en año n | 2 Reuniones | [5 empty] | 1 |  |  | 1
A.3.6. Apoyo al diseño e implementación de un sistema de la calidad de las cualificaciones de los distintos niveles del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) | No. de Reportes realizado del sistema de calidad en año n | 1 Reporte | [7 empty] | 1
A.3.7. Colaborar en la Planificación de las ofertas de educación y formación para dar respuesta a las necesidades de cualificación | No. de levantamiento y reporte realizado en año n | 1 Reporte | [7 empty] | 1
A.3.8. Apoyo elaboración de perfiles Profesionales por familia profesional (sectorial ) | No. de bases de datos procesadas en año n | 2 base de datos | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
A.3.9. Poner a disposición de estudiantes, familias y sociedad en general servicios de información y orientación académica y laboral para el asesoramiento de los ciudadanos en relación con las posibilidades de educación, formación, empleo y reconocimiento de competencias Disponer de servicios de información y orientación académica y laboral | No. de Reportes sobre los servicios de información y orientación acadèmica y laboral, en año n. | 12 Reportes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P.4. Actores sociolaborales disponen de investigaciones del Mercado Laboral con prospección del empleo | No. De Estudios del Mercado Laboral realizado | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4000574 | DGE/OMLAD
A.4.1. Realización de estudios del mercado laboral dominicano | No. De estudios realizados en año n | 5 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 2 | 4000574
A.4.2. Elaboración de Panorama Laboral | No. De panoramas laborales elaborados, en año n. | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
A.4.3. Elaboración de Boletín Estadìstico Laboral del Ministerio de Trabajo | no. De boletines elaborados, en año n. | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A.4.4. Reuniones de seguimiento y socialización de boletín, estudios y panorama laboral | No. De reuniones realizadas, en año n. | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
A.4.5. Presentación de resultados de estudios del mercado laboral | No. De actividades realizadas, en año n. | 2 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
A.4.6. Publicación de boletín, estudios y panoramas laborales | No. De ejemplares publicados, en año n. | 1500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
P.5. Demandantes de empleo con intermediación de empleo moderna, integrada y de proximidad al ciudadano | Buscadores de empleo atendidos | 100514 | [12 empty] | 5874600 | DGE/SENAE
A.5.1. Servicio Nacional de Empleo Promovido en todo el país | No. De Buscadores de empleo registrados, en año n. | 23000 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 6810000
A.5.1.1. Realización de Jornadas de Empleo a nivel nacional | No. De jornadas de empleo realizadas, en año n. | 85 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2500000
A.5.1.2. Realización de ferias de empleo a nivel nacional | No. De ferias realizadas, en año n. | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 700000
A.5.1.3. Producción de materiales promocionales de empleo. | No. De materiales impresos, realizados en año n. | 100000 |  |  | 100000 | [9 empty] | 3500000
A.5. 1.4. Operativos el SENAE en las provincias | No. De operativos realizados, en año n. | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 60000
a.5.1.5. Visitas de centros de apoyo a la discapacidad para promover el Servicio Nacional de Empleo | No. De visitas realizadas, en año n. | 4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 50000
A.5.2. Servicio de Orientación Ocupacional ofrecido a nivel nacional en INFOTEP, centros educativos y politécnicos. | No. De buscadores de empleo orientados, en año n. | 32000 | [12 empty] | 2250000
a.5.2.1. Actividades de Orientación Ocupacional a la población que busca empleo (Jóvenes, personas con discapacidad, centros de apoyo a la mujer, centros educativos, etc) | No. De talleres realizados, en año n. | 1280 |  |  | 320 |  |  | 320 |  |  | 320 |  |  | 320 | 1350000
a.5.2.2. Impresión de Manuales de técnicas para la búsqueda de empleo | No. De manuales impresos realizado, en año n. | 20000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 900000
A.5.4. Realización de encuentro de articulación de prestación de servicios de intermdiación de empleo. | No. De encuentros realizados, en año n. | 2 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 350000
A.5.6. Estrategia de integración y articulación con Agencias Privadas de Empleo con el SENAE implementada. | No. De estrategia formuladas, en año n. | 1 | 1 | [11 empty] | 3005000
A.5.6.1. Diagnóstico de participación de Agencias de Empleo en el mercado laboral | No. De documentos elaborados, en año n. | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 350000
A.5.6.2. Diseño conceptual del Sistema Nacional de Regulación de Agencias de Empleo | No. De documentos elaborados, en año n. | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 350000
A.5.6.3. Desarrollo del Sistema Nacional de Regulación de Agencias de Empleo | No. De sistemas implementados, en año n. | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 930000
A.5.6.4. Reuniones de socialización y presentación del Sistema. | No. De reuniones realizadas en año n. | 4 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100000
A.5.6.5 Acto de lanzamiento | No. De actos realizados, en año n. | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 350000
A.5.6.6. Realizar visitas de supervisión periódica | No. de inspecciones realizadas, en año n. | 10 | [8 empty] | 2 | 3 | 3 | 2 | 75000
A.5.6.7. Promoción y afiliación de agencias de empleo. | No. de agencias afiliadas en año n. | 15 | [5 empty] | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 150000
A.5.6.8. Reuniones MT y agencias de empleo | No. De reuniones asistidas en año n. | 15 | [5 empty] | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 150000
A.5.6.9. Campaña de comunicación | No. De campaña realizada, en año n. | 1 | [11 empty] | 1 | 550000
P.6. Programa de Empleabilidad Juvenil promovido e implementado con articulación sectorial y territorial | Jóvenes de 18 a 35 años beneficiados por programa de Empleabilidad Juvenil (mujeres, hombres y personas con discapacidad). | 3900 | [12 empty] | 25587045
A.6.1. Acciones formativas en Empleabilidad Juvenil Modalidad de Capacitación Laboral (DCB+ CTV) y pasantía laboral | No. De cursos impartidos para 350 jóvenes beneficiarios | 700 | [5 empty] | 400 |  |  |  | 300 |  |  | 13942000
A.6.1.1. Contratación de cursos DCB+CTV+ Pasantía Laboral) | No. De cursos contratados, en año n. | 14 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 5782000
A.6.1.2. Estipendio a estudiantes | No. De jóvenes atendidos con estipendio, en año n. | 350 | [9 empty] | 350 |  |  | 8160000
A.6.2. Entrenamiento para la Inserción Laboral de jóvenes de 18 a 35 años en la modalidad EIL | No. De jóvenes insertados en entrenamientos, en año n. | 3459 | [9 empty] | 3000 |  | 459 | 272716041
A.6.3. Formación de jóvenes emprendedores para PYMES | No. De cursos impartidos, en año n. | 9 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 2475000
A.6.4. Visitas de supervisión funcionamiento del programa | No. De empresas (COS) visitadas, en año n. | Supervisiones de visitas (3 empresas x día) | [12 empty] | 2109800
A.6.6. Adquisición de materiales promocionales y propaganda para los Programas | No. De materiales adquiridos, en año n. | 1 | [12 empty] | 1250000
A.6.7. Fortalecimiento de la Plataforma Virtual de Capacitación para el Empleo | No. De actualizaciones realizadas en año n. | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2638806.24
A.6.7.1. Implementación de módulos formativos para Formalización de MIPYMES, Trabajo Decente y Derechos Laborales para MIPYMES para Capacítate RD | No. De módulos implementados, en año n. | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1050000
A.6.7.2. Contratación de personal para la gestión de la Plataforma RDCapacita (1- Coordinador de plataforma y 1- analista) | No. De personal contratado, en año n. | 2 | 2 | [11 empty] | 1588806.24
P.7. Programa de Empleos Temporales promovido e implementado con articulación sectorial y territorial | Personas insertadas en empleos temporales (mujeres, hombres y personas con discapacidad) | 445 | [12 empty] | 25233689 | DGE/SENAE/DCPCEE
A.7.1. Personas de 18 a 55 años insertadas en empleos temporales | No. De personas insertadas en empleos temporales, en año n. | 445 | [7 empty] | 120 |  |  |  | 300 | 25233689
A.7.1.1. Visitas de supervisión funcionamiento de programa | No. De empresas supervisadas, en año n. | empresas supervisadas (2 empresas x día) | [12 empty] | 200000
P.8. Grupos en condiciones de vulnerabilidad con formación laboral especializada | No. De Jóvenes desempleados en condiciones de vulnerabilidad | 200 | [12 empty] | 1680000 | DCPCEE/ Escuela Taller
A.8.1. Registro de Estudiantes para Formación Ocupacional Especializada (Escuela Taller) | No. de estudiantes matriculados en año n | 200 | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 50000
A.8.2. Capacitar jóvenes en oficios especializados para el empleo (Construcción, artesanía, Caríntería, electricidad, fontanería, herrería y forja, Proyectos Especiales) , entre otros | No. de estudiantes formados en oficios especializados,en año n. | 200 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100
A.8.2.1. Capacitar jóvenes en Construcción | No. de estudiantes capacitados en construccion,en año n.
A.8.2.2. Capacitar jóvenes en Artesanía | No. de estudiantes capacitados en artesanía, en año n.
A.8.2.3. Capacitar jóvenes en Carpintería | No. de estudiantes capacitados en carpintería, en año n.
A.8.2.4. Capacitar jóvenes en Electricidad | No. de estudiantes capacitados en electricidad, en año n.
A.8.2.5. Capacitar jóvenes en Fontanería | No. de estudiantes capacitados en fontanería , en año n.
A.8.2.6. Capacitar jóvenes en Herrería y Forja | No. de estudiantes capacitados en herrería y forja, en año n.
A.8.2.7. Capacitar jóvenes en Proyectos Especiales | No. de estudiantes formados en proyectos especiales, en año n.
A.8.2.8. Viajes educativos a centros de artesania, dentro y fuera del D.N. y museos | No. De viajes educativos realizados, en año n. | 4 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 100000
A.8.2.9. Adquisición de materiales para los talleres | No. De materiales adquiridos, en año n. | 4 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 600000
A.8.3. Adecuar Escuela Taller | Escuela Taller Adecuada | [13 empty] | 1200000
A.8.3.1. Ampliar talleres de trabajos | No. de Talleres adecuados para el trabajo, en año n. | 5 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1200000
A.8.4. Apoyo a la inserción laboral de los jóvenes egresados de la ETSD | No. Intermediación de empleo a jovenes egresados realizadas. | [13 empty] | 150000
A.8.4.1. Sensibilizar empresas para patrocinio empresarial de los talleres de la Escuela Taller | No. de empresas sensibilizadas, en año n. | 25 |  |  | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 5 | 50000
A.8.4.2. Intermediar Empleo y Autoempleo (Apoyar el emprendimiento y formación de micronegocios con equidad de género) | No. de estudiantes formados, en año n. | 200 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | 100000
A.8.5. Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la Escuela Taller | No. De profesores formados en capacidades tecnicas,en año n | [13 empty] | 75000
A.8.5.1. Elaborar de los Manuales Técnicos de los Talleres de la Escuela Taller para los participantes | No. de manuales creados, en año n. | 7 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 1
A.8.5.2. Capacitar formadores de la Escuela Taller para mejorar estándares calidad de servicio | No. de personal capacitado,en año n. | 30 | 30 | [11 empty] | 75000
A.8.5.3. Contratación de Auxiliares Escuela Taller. | No. de Auxiliares contratados, en año n. | 7 | 7
A.8.6. Realizar graduación Escuela Taller Promoción 2016-2018. | No. De actividades realizadas, en año n. | 1 | [11 empty] | 1 | 185000
A.8.7. Realizar ferias artesanales | No. de ferias artesanales realizadas, en año n. | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 70000
P.9. Fortalecimiento de la Dirección General de Empleo a nivel nacional | Intermediación de Empleo Fortalecida | [13 empty] | 28950000
A.9.1.Contratación de personal para los programas de Empleo Temporal y Empleabilidad Juvenil | No. De Personal contratado, en año n. | 2 | 2 | [11 empty] | 2271207.88
A.9.2.Formación técnica del personal de la Dirección General de Empleo y sus áreas sustantivas | No. De personal capacitados en diferentes formaciones, en año n. | [13 empty] | 650000
A.9.3. Adquisición de mobiliarios para la DGE y las OTEs | No. Mobiliarios adquiridos, en año n. | [13 empty] | 2293573
A.9.3.1. Adquisición de mobiliarios para la Escuela Taller (2 escritorios y 3 sillas) | No. De mobiliarios adquiridos, en año n. | (2 escritorios y 3 sillas) |  |  |  | 5 | [8 empty] | 52573
A.9.3.2. Adquisición de mobiliarios para las Oficinas Territoriales de Empleo y capacitación ( (Escritorio, sillones, sillas, armario) | No. De mobiliarios adquiridos, en año n. | 88- (Escritorio, sillones, sillas, armario) |  |  |  | 88 | [8 empty] | 1790000
A.9.3.3. Mobiliario para las OTEs a instalar | No. De mobiliarios adquiridos, en año n. | 99- (Escritorio, sillones, sillas, armario) un armario de 4 gavetas |  |  | 99 | [9 empty] | 451000
A.9.4. Adquisición de equipos informáticos y redes para la DGE y las OTEs | Equipos, software y materiales de redes adquiridos | [13 empty] | 4370000
A.9.4.1. Adquisición de equipos informáticos para la DGE y las Oficinas de empleo | Equipos informáticos adquiridos en año n. | 48 |  |  | 48 | [9 empty] | 2441729
A.9.4.2.Adquisición de una impresora monócromo para grandes cantidades de trabajos | No. De impresoras adquiridas, en año n. | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 651873
A.9.4.3.Adquisición de impresoras para las OTEs | No. De impresoras adquiridas, en año n. | 38 |  |  | 38 | [9 empty] | 760000
A.9.4.4. Adquisición de proyectores para las OTEs | No. De proyectores adquiridos, en año n | 45 |  |  | 45 | [9 empty] | 900000
A.9.4.5.Teléfonos de escritorio IP | No. De teléfonos adquiridos, en año n. | 50 |  |  | 50 | [9 empty] | 250000
A.9.5. Adquisición de equipos de comunicación | No. De equipos de comunicación adquiridos, en año n. | 50 |  |  | 50 | [9 empty] | 425000
A.9.6. Adquisición de equipos eléctricos y electrodomésticos para las OTEs a instalar | No. De equipo eléctricos y electrodomésticos adquiridos, en año n. | [13 empty] | 393800
A.9.6.1. Adquisición de equipos eléctricos DGE y OTE existentes | No. De equipos eléctricos adquiridos, en año n. | 55- (greca, bebedero, nevera y microonda, abanico) | [5 empty] | 55 | [6 empty] | 393800
A.9.7. Adquisición de equipos de transporte | Equipos de transporte adquiridos, en año n. | [13 empty] | 21288856
A.9.7.1. Adquisición de equipos de transporte para el fortalecimiento de la intermediación de empleo y los programas de Empleo Temporal y Empleabilidad Juvenil | No. De equipos de transporte adquiridos, en año n. | 7- (6 Camionetas doble cabina y 1 vehículo de 10 a 12 pasajeros para las jornadas). |  |  | 4 |  |  | 3 | [6 empty] | 21750000
[9 empty] | Total gastos corrientes | [5 empty] | 370252749
[9 empty] | Total gastos Fijos | [5 empty] | 112347151
[9 empty] | Total Gral. Gastos fijos y corrientes | [5 empty] | 482599900
Fondo - 100
PRODUCTO O14-DEMANDANTES DE EMPLEO CON PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD IMPLEMENTADO. | [14 empty] | 272716041
Actividad - OOO1- Modalidad de Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL) implementado. | [14 empty] | 272716041
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS | [14 empty] | 2920000
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | [14 empty] | 350000
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | [14 empty] | 269446041
Actividad - OOO2 - Modalidad de Desarrollo de Competencias basicas (DCB), Capacitación Técnico Vacacional (CTV) y pasantia laboral implementada. | [14 empty] | 25587145
2.2-CONTRATACION DE SERVICIOS | [14 empty] | 4190000
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | [14 empty] | 21397145
Actividad - OOO3 - Formación ocupacional especializada. | [14 empty] | 24436141
2.1.1.1.01 - SUELDOS FIJOS | [14 empty] | 16850400
2.1.2.2.05 - COMPENSACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD | [14 empty] | 962000
2.1.5.1.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD | [14 empty] | 2256171
2.1.5.2.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES | [14 empty] | 2355703
2.1.5.3.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL | [14 empty] | 331867
Total Sueldos Fijos y cargos por deducciones | [14 empty] | 22756141
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS | [14 empty] | 1680000
Total gasto corrientes | [14 empty] | 1680000
PRODUCTO O15 - DEMANANDANTES DE EMPLEO CON PROGRAMAS DE EMPLEOS TEMPORALES PUESTO EN MARCHA. | [14 empty] | 29689460
Actividad - OOO1- Capacitación y ubicación de puestos de trabajo.
2.1.1.1.01 - SUELDOS FIJOS | [14 empty] | 3758000
2.1.5.1.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD | [14 empty] | 319731
2.1.5.2.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES | [14 empty] | 320182
2.1.5.3.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL | [14 empty] | 57858
Total Sueldos Fijos y cargos por deducciones | [14 empty] | 4455771
2.2-CONTRATACION DE SERVICIOS | [14 empty] | 5300000
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS | [14 empty] | 40000
2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES | [14 empty] | 19893689
Total gasto corrientes | [14 empty] | 25233689
PRODUCTO O16 - DEMANADANTES DE EMPLEO Y EMPLEADORES DISPONEN DE SERVICIO DE INTERMEDIACION DE EMPLEO FORTALECIDO. | [14 empty] | 74460648
Actividad - OOO1- Orientación y ubicación de puestos de trabajo. | [14 empty] | 74460648
2.1.1.1.01 - SUELDOS FIJOS | [14 empty] | 17088400
2.1.1.2.08 - EMPLEADOS TEMPORALES | [14 empty] | 33277895
2.1.1.4.01 - SUELDOS NUM. 13 | [14 empty] | 7034200
2.1.2.2.10 - COMPENSACION POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL MAP. | [14 empty] | 7034200
2.1.2.2.15 - COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL
2.1.5.1.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD | [14 empty] | 2407537
2.1.5.2.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES | [14 empty] | 2416976
2.1.5.3.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL | [14 empty] | 376840
Total Sueldos Fijos y cargos por deducciones | [14 empty] | 69636048
2.2-CONTRATACION DE SERVICIOS | [14 empty] | 4824600
4824600
Actividad - OOO2 - Promoción de empleo en el mercado laboral. | [14 empty] | 1050000
2.2-CONTRATACION DE SERVICIOS | [14 empty] | 875000
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS | [14 empty] | 175000
Total gasto corrientes
Actividad - OOO3 - Transformación digital del servicio nacional de empleo. | [14 empty] | 28950000
2.2-CONTRATACION DE SERVICIOS | [14 empty] | 250000
2.6-BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGEBLES | [14 empty] | 28700000
Actividad - OOO4 - Oficinas Territoriales de Empleo (OTE), adecuada para el Servicio Nacional de Empleo | [14 empty] | 4370000
2.2-CONTRATACION DE SERVICIOS | [14 empty] | 1035000
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS | [14 empty] | 1035000
2.6-BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGEBLES | [14 empty] | 2300000
Actividad - OOO5 - Alianzas estratégicas y coordinación insterinstitucional fortalecida. | [14 empty] | 1840800
2.2-CONTRATACION DE SERVICIOS | [14 empty] | 1565800
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS | [14 empty] | 275000
PRODUCTO O13 - ACTORES SOCIOLABORALES DISPONEN DE INVESTIGACION DEL MERCADO LABORAL CON PROSPECCION DEL EMPLEO. | [14 empty] | 22384290
Actividad - OOO1 - Información del mercado laboral y politicas de empleo. | [14 empty] | 22384290
15499191
2.1.1.1.01 - SUELDOS FIJOS | [14 empty] | 1029600
2.1.1.2.08 - EMPLEADOS TEMPORALES | [14 empty] | 12406105
2.1.5.1.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD | [14 empty] | 1001258
2.1.5.2.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES | [14 empty] | 900280
2.1.5.3.01 - CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL | [14 empty] | 161948
4000574
2.2-CONTRATACION DE SERVICIOS | [14 empty] | 4000574
2.7-OBRAS | [14 empty] | 2884525
TOTALES OBJETALES
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | [14 empty] | 112347151
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS | [14 empty] | 24960974
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | [14 empty] | 3555000
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | [14 empty] | 307852350
2.6 - BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGEBLES | [14 empty] | 31000000
2.7-OBRAS | [14 empty] | 2884525
Total general Gastos Gastos Corrientes | [14 empty] | 370252849
Presupuesto 2024 del Ministerio de Trabajo- Total general Gastos Fijos y Gastos Corrientes | [14 empty] | 482600000
Note on P76: Emiliano Burgos - Planifiacion: Cta.:2.2.8.7.04 - Servicios de Capacitación, Ver Libro, Pres, 2020.