Ministerio de Trabajo

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

##### PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO (PASNE)

Préstamo BID-2546/OC-DR

INFORME SEMESTRAL

Enero-Junio de 2015

Santo Domingo, República Dominicana

31 de agosto de 2015

TABLA DE CONTENIDO

I.	Introducción	5

II.	Antecedentes	6

III.	Contexto y situación del programa	7

3.1.	Contexto nacional	7

3.2.	Contexto institucional	7

3.3.	Actividades de supervisión y seguimiento realizadas por el BID	7

3.4.	Techo de ejecución presupuestaria del Programa	7

IV.	Avances del PASNE a Junio de 2015	9

4.1.	Componente I: Servicios de Intermediación y Capacitación Laboral	9

4.1.1.	Subcomponente 1.1: Fortalecimiento de la Dirección General de Empleo	9

4.1.2.	Subcomponente 1.2: Promoción de Empleo	10

4.1.3.	Subcomponente 1.3: Intermediación Laboral	11

4.1.4.	Subcomponente 1.4: Capacitación Laboral	14

4.2.	Componente II: Apoyo a la Mejora e Integración de las Estadísticas Laborales	17

4.2.1.	Subcomponente 2.1: Gestión Personal OMLAD y Equipos	18

4.2.2.	Subcomponente 2.2: Sistema Integrado de Información Laboral	18

4.2.3.	Sub-Componente 2.3: Estudios del Mercado Laboral	18

4.2.4.	Subcomponente 2.4: Políticas de Empleo	19

4.3.	Componente III: Monitoreo y Evaluación	19

4.3.1.	Subcomponente 3.2: Apoyo a la Gestión del Programa	19

4.3.2.	Subcomponente 3.3: Auditoría	20

4.4.	Cooperación Interinstitucional	20

4.4.1.	Relaciones institucionales con el INFOTEP	20

4.4.2.	Convenio MT-INFOTEP-MEPyD-ENTRENA	20

4.4.3.	Apoyo a la Dirección General de Empleo (DGE)	20

4.4.4.	Otras actividades desarrolladas en el período	21

V.	Aspectos Financieros	22

5.1.	Introducción	22

5.2.	Desembolsos del BID	22

5.3.	Inversiones	22

5.4.	Fondo Rotatorio	23

5.5.	Auditoría Externa	23

VI.	Otros aspectos relativos al Programa	25

6.1.	Monitoreo y evaluación	25

6.2.	Actualización de Instrumentos de Planificación del PASNE	25

6.3.	Cooperación Técnica No Reembolsable No.  ATN/FI-13028-DR	25

6.4.	Cumplimiento de Cláusulas Contractuales en el Período	25

6.5.	Dificultades presentadas en el Semestre	26

VII.	Anexos	27

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

| ACROPOVI: | Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas |
| --- | --- |
| AECID: | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo |
| AGCI: | Agencia de Cooperación Internacional de Chile |
| AMACOA: | Asociación de Maestros Constructores de Obras |
| AMSPE: | Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo |
| BM; | Banco Mundial |
| COS: | Centros Operativos del Sistema |
| DAF: | Dirección Administrativo-Financiera del MT |
| DCB: | Desarrollo de Competencias Básicas |
| DGE: | Dirección General de Empleo |
| DN: | Distrito Nacional |
| EIL: | Entrenamiento para la Inserción Laboral |
| FOSIS: | Fondo de Solidad Social de Chile de Chile |
| GIZ: | Agencia Alemana de Cooperación Técnica |
| IDDI: | Instituto Dominicano de Desarrollo Integral |
| INFOTEP: | Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional |
| ITESA: | Instituto Técnico Salesiano |
| MEPyD: | Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo |
| MIC: | Ministerio de Industria y Comercio |
| MT: | Ministerio de Trabajo de la República Dominicana |
| OEA: | Organización de Estados Americanos |
| OIT: | Organización Internacional del Trabajo |
| OMLAD: | Observatorio del Mercado Laboral Dominicano |
| OTE: | Oficina Territorial de Empleo |
| PASNE: | Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Empleo |
| PE: | Plan Estratégico |
| PEP: | Plan de Ejecución Plurianual del Programa |
| PNE: | Plan Nacional de Empleo |
| POA: | Plan Operativo Anual |
| PROMIPYME: | Programa de Fomento y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa |
| PyE: | Modalidad de Capacitación Juventud y Empleo |
| SDE: | Santo Domingo Este |
| SDN: | Santo Domingo Norte |
| SDO: | Santo Domingo Oeste |
| SEI: | Sistema Estadístico Institucional |
| SENAE: | Servicio Nacional de Empleo |
| SGE: | Sistema de Gestión de Empleo |
| SIIL: | Sistema Integrado de Información Laboral |
| SIRLA: | Sistema de Registro laborales |
| SNE: | Sistema Nacional de Empleo |
| TBE: | Talleres de Técnicas de Búsqueda de Empleo |
| TTP: | Técnico Teórico Práctico |
| UASD: | Universidad Autónoma de Santo Domingo |
| USAID: | Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional |

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Jornadas de promoción de empleo realizadas, Enero-Junio 2015	11

Tabla 2. Jornadas de empleo realizadas, Enero-Junio 2015	12

Tabla 3. Personas atendidas en Talleres de Orientación Ocupacional, Enero-Junio de	12

Tabla 4. Número de cursos contratados y jóvenes beneficiarios en la modalidad JyE, enero-junio de 2015	15

Tabla 5. Número de beneficiarios, egresados y contratados Modalidad EIL, enero-junio 2015	15

Tabla 6.  Empresas con Convenios comprometidos o propuestas realizadas para EIL, enero-junio 2015	16

Tabla 7.  Cursos contratados, beneficiarios y egresados CAE, Enero-Junio 2015	17

Tabla 8. Desembolsos realizados para el PASNE al 30-06-2015	22

Tabla 9. Detalle de las inversiones realizadas por el PASNE al 30-06-2015	23

Tabla 10. Desembolsos recibidos y justificados al 30-06-2015	23

# Introducción

El presente documento contiene el Informe Semestral de Avance para el semestre enero-junio de 2015, del Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Empleo (PASNE). El PASNE se financia con recursos del Préstamo BID-2546/OC-DR, suscrito entre el Gobierno Dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en octubre de 2011. La Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP) realiza este informe semestral en cumplimiento del Artículo 7.03 del Contrato de Préstamo.

El Informe consta de 7 acápites, incluyendo la introducción. La segunda parte trata de los antecedentes del Programa, con la descripción de sus objetivos, componentes y subcomponentes. En la tercera se realiza una descripción del contexto y la situación del Programa, en el marco del cual se han desarrollado las actividades en el semestre de referencia.

En el cuarto acápite se describen los avances específicos para cada uno de los componentes, subcomponentes y productos del Programa, con el nivel de ejecución acumulada al 30 de junio de 2015.

El quinto acápite aborda los aspectos financieros del PASNE, específicamente los desembolsos realizados, las inversiones, el Fondo Rotatorio y la Auditoría Externa de los fondos del Programa para el tercer año.

La sexta parte del Informe contiene información sobre las actividades de monitoreo y evaluación realizadas en el periodo, la actualización de los instrumentos de planificación del Programa, incluyendo el Plan Operativo Anual 2015, cumplimiento de cláusulas contractuales del periodo y una valoración de las dificultades y obstáculos para la implementación de las actividades planificadas para el 2015.  La parte final contiene los anexos, con información sobre el nivel de ejecución, el POA 2015 y las informaciones que sustentan la información financiera del Informe.

El cálculo de los avances correspondientes a cada uno de los componentes se realizó a partir de la actualización por parte de las áreas involucradas del Plan de Ejecución del Programa (PEP). Esta actualización fue acordada en las Misiones de Supervisión realizadas por el BID en marzo y junio de 2015, respectivamente.

El avance acumulado al 30 de junio de 2015 del Programa Apoyo al Sistema Nacional de Empleo es de un 33%. El Componente I: Servicios de Intermediación y Capacitación Laboral, tiene un avance de 33%; mientras que el Componente II: Apoyo a la Mejora e Integración de las Estadísticas Laborales e Institucionales presenta un avance del 14%. El Componente III: Monitoreo y Evaluación muestra un avance acumulado del 77%. En el cuerpo del informe se describen los componentes, subcomponentes y productos que tuvieron ejecución de actividades en el periodo enero-junio de 2015.

# Antecedentes

El gobierno de la República Dominicana suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el mes de octubre del 2011, el Contrato de Préstamo 2546/OC-DR,  para apoyar el financiamiento del “Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Empleo”, a ser ejecutado por el Ministerio de Trabajo. Este es un Programa multifase y tiene como fin dar continuidad al “Programa de Mercados Laborales y Transferencias Sociales”, No. 1693/OC-DR, en cuanto a ampliar la cobertura y efectividad de los servicios de intermediación y capacitación laboral, así como fortalecer el sistema de información laboral.

El objetivo general del Programa es “contribuir a mejorar el funcionamiento del mercado laboral del país”. El objetivo específico es “aumentar la probabilidad de encontrar un empleo de calidad (formal y/o de mejores ingresos) en un menor período de tiempo de la población más vulnerable en el mercado de trabajo, con especial énfasis en jóvenes en riesgo”. El Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Empleo, está conformado por tres Componentes:

- Componente I: Servicios de intermediación y capacitación laboral; pretende que el Servicio Nacional de Empleo (SENAE) mejore la calidad y cobertura de los servicios de intermediación y capacitación para la inserción laboral, combinando servicios en función de las desventajas laborales de la población más vulnerable en el mercado de trabajo con especial énfasis en jóvenes en riesgo y en función de las necesidades de las empresas.

- Componente II: Estudios y estadísticas laborales e institucionales para el diseño de políticas; financia actividades dirigidas a fortalecer el sistema de información laboral, como parte del Sistema Nacional de Empleo (SNE), centradas en y articuladas por el Observatorio del Mercado Laboral Dominicano (OMLAD), que incluyen: (a) creación y mantenimiento de un Sistema Integrado de Información Laboral (SIIL); y (b) apoyo a la elaboración de políticas y estudios del mercado laboral.

- Componente III: Apoyo a la mejora de los mecanismos de Monitoreo, Evaluación y Coordinación; prevé fortalecer las capacidades del MT en materia de gestión de las responsabilidades a ser desarrolladas en este programa, tanto en materia fiduciaria como financiera. Para ello, se prevé implementar consultorías que permitan diagnosticar las capacidades fiduciarias y financieras del MT y, consecuentemente, las necesidades de fortalecimiento en esas áreas. Asimismo, se desarrollará un plan de fortalecimiento de la Dirección Administrativo-Financiera (DAF).

# Contexto y situación del programa

## Contexto nacional

Uno de los ejes estratégicos de la gestión de gobierno 2012-2016 es la creación de 400 mil empleos formales. El Ministerio de Trabajo ha enfatizado que el empleo digno debe convertirse en el centro de las políticas públicas de lucha contra la pobreza.  En virtud de lo anterior, el Plan Nacional de Empleo (PNE), lanzado en octubre de 2014, es un esfuerzo de varias instituciones lideradas por el Ministerio de Trabajo, con la finalidad de articular las acciones nacionales, regionales y locales, para promover la creación de empleos dignos.

Todas las intervenciones del Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Empleo (PASNE) están alineadas con el objetivo de la presente gestión gubernamental y ministerial, las cuales están contenidas en el Plan Estratégico del Ministerio de Trabajo. La ejecución de distintas modalidades de capacitación para el empleo y el apoyo para el fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo (SENAE), se inscriben dentro de las iniciativas del Gobierno Dominicano para la creación de empleos formales.

## Contexto institucional

Un cambio institucional, incorporado a nuevo organigrama del Ministerio de Trabajo, es la elevación del nivel institucional de la Unidad Ejecutora al pasar a ser la Dirección. La UEPP está bajo la supervisión directa del Despacho Ministerial, lo cual facilita la gestión de la Unidad y en gran medida el avance de los programas a su cargo.

En el momento actual la UEPP está consolidada y legitimada dentro del Ministerio de Trabajo, como la encargada de gestionar todos los programas y proyectos con fondos bilaterales o multilaterales.   Destaca, como programa principal, el Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Empleo (PASNE), que ocupa la mayor parte de las actividades de la UEPP.

## Actividades de supervisión y seguimiento realizadas por el BID

Como parte de las actividades de seguimiento y supervisión por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se realizaron durante el semestre las siguientes actividades:

- Misión de Supervisión (23 al 27 de marzo de 2015)

- Misión de Supervisión (23 al 25 de junio de 2015)

Estas actividades de supervisión y seguimiento por parte del Banco han permitido ajustar las prioridades del Programa y revisar los instrumentos de planificación. Cabe destacar la cooperación brindada por el equipo del Banco para agilizar el proceso de no objeción de las solicitudes para actividades del Programa. Igualmente se destaca el apoyo técnico brindado para la actualización de las herramientas de planificación.

## Techo de ejecución presupuestaria del Programa

La reducción del presupuesto anual del Programa ha impactado significativamente en el logro de las metas anuales.   Para el año 2015, al PASNE le fue asignado un presupuesto de RD$46 millones de pesos dominicanos (aproximadamente US$1,052,000.00 al tipo de cambio del momento). El 59% de este monto fue asignado al componente de capacitación del Programa, ya que el Ministerio de Trabajo ha asumido con recursos propios varias actividades que fueron inicialmente financiadas con fondos del Programa.

Este monto permitió priorizar las modalidades de capacitación de programa, para capacitar al menos 1,600 jóvenes en riesgo en las siguientes modalidades de capacitación:

- Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL): 600

- Modalidad Juventud y Empleo (PyE): 300

- Capacitación para el Autoempleo (CAE): 700

Para alcanzar estas metas la UEPP realiza un gran esfuerzo técnico y operativo, que sería el mismo si las metas se duplicaran.

# Avances del PASNE a Junio de 2015

Al 30 de junio de 2015, el PASNE muestra un nivel de ejecución global del 33%, con respecto al diseño original en base a los productos y actividades planificadas para un presupuesto de US$20 millones. Sin embargo, con la reprogramación de la ejecución en base al techo presupuestario establecido por el Ministerio de Hacienda, la ejecución física y financiera es significativamente más alta. Para los fines de este informe nos basaremos en la programación física y financiera original.

## Componente I: Servicios de Intermediación y Capacitación Laboral

El objetivo de este componente es buscar que el Servicio Nacional de Empleo (SENAE) mejore la calidad y cobertura de los servicios de intermediación y capacitación para la inserción laboral, combinando, por un lado, servicios en función de las desventajas laborales de la población más vulnerable en el mercado de trabajo, con especial énfasis en jóvenes en riesgo y, por otro lado, en función de las necesidades de las empresas.

El avance acumulado de este Componente en su conjunto, al 30 de junio de 2015, es de un 33%.  El detalle de los avances por subcomponentes y productos se describe los acápites que siguen.

### Subcomponente 1.1: Fortalecimiento de la Dirección General de Empleo

A la fecha de corte de este informe, el Subcomponente tiene un avance acumulado del 47%. Este avance se expresa en el avance de los productos que se listan a continuación.

- Producto 2: Sistema informático de gestión del Servicio Nacional de Empleo mejorado

Este producto, consignado originalmente en el Plan de Ejecución del Programa, fue asumido con recursos del Ministerio de Trabajo. La herramienta agrupa en una misma plataforma todos los servicios que ofrece la DGE, facilitando una gestión más eficiente del proceso de orientación laboral, intermediación y capacitación.

El proceso de mejora ha implicado combinar en una misma plataforma varios productos del Programa, tales como:

- Producto 3: Sistema Integrado de Capacitación Laboral funcionando

- Producto 4: Portal de Empleo implementado

- Producto 6: Instrumento de focalización (Índice de Empleabilidad)

Durante el periodo que comprende este informe, se logró la integración del Sistema de Gestión de Empleo con los demás sistemas de la oficina virtual de este Ministerio de Trabajo. Esto implicó que el número de empresas hábiles para utilizar los servicios de www.empleateya.gob.do aumentara a la suma de 19,347. Estas empresas tienen un total de 34,015 sucursales en todo el país, que están hábiles para recibir el servicio de intermediación de empleo.

Todas las empresas que están registradas en el Sistema de Registro laborales (SIRLA), gracias a la integración entre ambos sistemas, pueden utilizar los servicios de www.empleateya.gob.do, sin tener que registrarse de nuevo, creando sinergia y optimizando los recursos técnicos y financieros del Ministerio de Trabajo. Al corte del 30 de junio, el sistema tiene un total de 329,819 candidatos registrados en la Bolsa Electrónica de Empleo.

Las empresas están divididas y asignadas por territorio, por lo que cada Oficina Territorial de Empleo sólo tiene acceso a brindar intermediación a las empresas que están en su territorio, con lo cual estos servicios pueden optimizados y mejor gestionados. Esta herramienta es de importancia vital para la selección de los participantes en las modalidades de capacitación del PASNE.  Los jóvenes son seleccionados a través del Servicio Nacional de Empleo (SENAE), que realiza el registro de cada participante en el módulo que dispone la plataforma para esos fines.

- Producto 7: Personal del SENAE capacitado

El Servicio Nacional de Empleo (SENAE), con el auspicio del Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Empleo (PASNE) MT/BID, ha realizado las siguientes capacitaciones dentro del semestre que comprende este informe:

- El viernes 13 de febrero de 2015, se inició el 1er. Modulo del Diplomado Lenguaje de Señas, con el objetivo de capacitar a 30 colaboradores (as) de las Oficinas Territoriales de Empleo (OTE´s) para la buenas prácticas de inserción laboral de personas con discapacidad. Este diplomado permitirá que el equipo de las OTEs pueda brindar atención personalizada a las personas con discapacidad que visita las oficinas, así como registrarlas en la Bolsa Electrónica de Empleo (BEE). Este Diplomado contiene tres (3) Módulos y está pautado para finalizar el próximo 14 de agosto del año en curso.

- Durante los días 20 y 21 de abril del año en curso, fueron capacitados (as) 32 colaboradores de todas las OTE’s a nivel nacional en el Diplomado sobre Gestión de Empleo, con la cooperación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

- Producto 14: Integración del SENAE con Asociaciones afines

El SENAE continúa formando parte de la Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo (AMSPE). Con fondos del Programa el SENAE mantiene al día su membresía en esta organización mundial que promueve buenas prácticas sobre intermediación e inserción laboral, así como capacitación sobre el tema.

### Subcomponente 1.2: Promoción de Empleo

Este subcomponente tiene, al 30 de junio de 2015, una ejecución del 21%. La ejecución del mismo se expresa en los avances logrados en los siguientes productos:

- Producto 18: Materiales  de Capacitación realizados

Durante el periodo que trata este informe, a través del SENAE y con fondos del PASNE, se adquirieron los siguientes materiales para apoyar la labor de orientación que realiza esta Unidad de la Dirección General de Empleo:

  - Libretas institucionales. Con fondos del PASNE se imprimieron 500 libretas institucionales para apoyar las jornadas y talleres que realiza el Servicio Nacional de Empleo en todo el país.

  - Carpetas Institucionales: con fondos del PASNE se imprimieron 2,000 carpetas institucionales para apoyar las jornadas y talleres que realiza el Servicio Nacional de Empleo en todo el país.

  - Manual Taller de Técnica para la Búsqueda de Empleo: Con fondos del PASNE se publicaron 5,000 ejemplares de esta publicación. La orientación ocupacional es un proceso dinámico donde se transmite a los buscadores de empleo las informaciones necesarias que le ayuden a identificar y mejorar las posibilidades de concretar sus objetivos laborales. Esta edición fue actualizada por el Departamento de Orientación Ocupacional del SENAE.

  - Portafolios institucionales: Con fondos del PASNE se adquirieron 100 portafolios institucionales para uso del personal del Servicio Nacional de Empleo.

- Producto 21: Jornadas promoción de empleo realizadas

Una de las estrategias del Ministerio de Trabajo para la inserción laboral es la realización de jornadas de promoción de empleo.  Con recursos del PASNE se apoyó al SENAE para la realización de 5 jornadas de promoción empleo, en las cuales se entrevistó y registró en la Bolsa Electrónica de Empelo a 2,253 personas, según se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1. Jornadas de promoción de empleo realizadas, Enero-Junio 2015

| Fecha | Sector | Asistentes | Entrevistados (as) |
| --- | --- | --- | --- |
| 03/03/2015 | La Zurza, DN | 341 | 341 |
| 11/03/2015 | Capotillo, DN | 428 | 428 |
| 23-27/03/2015 | UASD, DN | 1,224 | 1,224 |
| 11/05/2015 | Barahona, R.D | 73 | 73 |
| 11/05/2015 | Avenida Independencia, DN | 187 | 187 |
| Total: |  | 2,253 | 2,253 |

Fuente: Servicio Nacional de Empleo (SENAE), Junio de 2015

### Subcomponente 1.3: Intermediación Laboral

En el marco de este Subcomponente, durante el periodo de este se realizaron actividades en el marco de los productos cuyos detalles se describen a continuación:

- Producto 21: Jornadas de empleo realizadas

EL Servicio Nacional de Empleo en su labor de intermediador entre los buscadores de empleo y las empresas, ha realizado siete jornadas de empleo en el semestre enero-junio 2015, donde fueron ofertadas 345 vacantes de empleo a 589 personas entrevistadas y de los cuales a la fecha han sido colocadas 155 personas, tal y como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Jornadas de empleo realizadas, Enero-Junio 2015

| Fecha | Empresa | Vacantes | Entrevistados (as) | Colocados (as) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-01-2015 | Grupo Eulen Bávaro | 100 | 80 | 30 |
| 03-02-2015 | People Group Dominicana | 45 | 175 | 8 |
| 12-02-2015 | SERFINAN | 10 | 49 | 8 |
| 17-03-2015 | Cervecería Nacional Dominicana | 30 | 45 | 19 |
| 17-04-2015 | Sun Jade | 100 | 130 | 50 |
| 23-04-2015 | Grupo Eulen | 30 | 60 | 10 |
| 15-06-2015 | Papa Jhon’s | 30 | 50 | 30 |
| Total: |  | 345 | 589 | 155 |

Fuente: Servicio Nacional de Empleo (SENAE), Junio de 2015

- Producto 22: Personas atendidas en talleres de orientación ocupacional

Los talleres de orientación ocupacional son una de las estrategias que desarrolla el SENAE para asesorar a los buscadores de empleo en técnicas sencillas para que tengan éxito al preparar su hoja de vida o tener una entrevista para un puesto de trabajo. En estos talleres también se orienta a los participantes en los distintos servicios que brinda el MT, tales como intermediación y capacitación laboral, inscripción en la Bolsa Electrónica de Empleo, entre otros. Este producto se financia principalmente con fondos del Ministerio y parcialmente con fondos del PASNE.

Durante el periodo enero-junio de 2015, el Departamento de Orientación Ocupacional, impartió 112 talleres de Técnicas de Búsqueda de Empleo (TBE), en los que 2,291 personas fueron orientadas, de las cuales 982 fueron hombres y 1,289 mujeres.  Estos talleres se desarrollaron en distintas comunidades del país, pero principalmente en zonas vulnerables de la provincia Santo y del Distrito Nacional, así como también en San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana. Los detalles de estos talleres se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3. Personas atendidas en Talleres de Orientación Ocupacional, Enero-Junio de

2015

| Fecha | Cantidad | Institución | Lugar | Sexo | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Masc. | Fem. |  |
| 19/01/2015 | 2 | Jornada del SENAE | Distrito Nacional | 59 | 30 | 89 |
| 20/01/2015 | 2 | Jornada del SENAE | Distrito Nacional | 49 | 27 | 76 |
| 9/2/2015 | 1 | Politécnico Juan Félix Pepén | INVI-CEA | 2 | 21 | 23 |
| 9/2/2015 | 1 | Politécnico Juan Félix Pepén | INVI-CEA | 19 | 2 | 21 |
| 11/2/2015 | 1 | Politécnico Juan Félix Pepén | Carretera Mella, SDE | 12 | 8 | 30 |
| 11/2/2015 | 1 | Politécnico Juan Félix Pepén | Carretera Mella, SDE | 22 | 4 | 26 |
| 12/2/2015 | 1 | Politécnico Juan Félix Pepén | Carretera Mella, SDE | 20 | 6 | 26 |
| 13/02/2015 | 1 | Pol. Parroquial Betania | Santo Domingo Norte | 11 | 13 | 24 |
| 13/02/2015 | 1 | Pol. Parroquial Betania | Santo Domingo Norte | 10 | 11 | 21 |
| 16/02/2015 | 1 | Liceo Cardenal Sancha | Santo Domingo Norte | 24 | 9 | 33 |
| 16/02/2015 | 1 | Liceo Cardenal Sancha | Santo Domingo Norte | 13 | 20 | 33 |
| 18/02/2015 | 1 | Liceo Cardenal Sancha | Santo Domingo Norte | 14 | 16 | 30 |
| 18/02/2015 | 1 | Liceo Cardenal Sancha | Santo Domingo Norte | 1 | 25 | 26 |
| 20/02/2015 | 1 | Liceo Cardenal Sancha | Santo Domingo Norte | 19 | 6 | 25 |
| 20/02/2015 | 1 | Liceo Cardenal Sancha | Santo Domingo Norte | 7 | 24 | 31 |
| 23/02/2015 | 1 | Politécnico El Ave María | Santo Domingo Norte | 4 | 21 | 25 |
| 23/02/2015 | 1 | Politécnico El Ave María | Santo Domingo Norte | 3 | 14 | 17 |
| 24/02/2015 | 1 | Politécnico El Ave María | Santo Domingo Norte | 14 | 12 | 26 |
| 25/02/2015 | 1 | Politécnico El Ave María | Santo Domingo Norte | 8 | 21 | 29 |
| 26/02/2015 | 1 | Politécnico El Ave María | Santo Domingo Norte | 4 | 16 | 20 |
| 3/3/2015 | 10 | SENAE, D.N. | Villas Agrícolas, DN | 46 | 143 | 189 |
| 3/3/2015 | 1 | Escuela Taller del MT | Zona Colonial, DN | 1 | 12 | 13 |
| 4/3/2015 | 8 | SENAE, D.N. | Villas Agrícolas, D.N | 60 | 59 | 119 |
| 5/3/2015 | 2 | Instituto ITESA | Maria Auxiliadora, DN | 36 | 11 | 47 |
| 10/3/2015 | 1 | Escuela Taller | Zona Colonial | 10 | 7 | 17 |
| 11/3/2015 | 14 | SENAE,D.N. | Ens. Capotillo, DN | 64 | 148 | 212 |
| 12/3/2015 | 6 | SENAE, D.N. | Ens. Capotillo, DN | 32 | 73 | 105 |
| 12/3/2015 | 3 | Pol. Jose Maria Velázquez | Santo Domingo Este | 28 | 54 | 82 |
| 19/03/2015 | 1 | Instituto ITESA | Maria Auxiliadora, DN | 12 | 9 | 21 |
| 26/03/2015 | 2 | Instituto ITESA | Maria Auxiliadora, DN | 19 | 42 | 71 |
| 26/03/2015 | 10 | SENAE, D.N. | Los Tres Brazos, SDE | 46 | 127 | 173 |
| 15/04/2015 | 1 | Politécnico Ave Maria. | Sabana perdida, SDN | 14 | 9 | 23 |
| 15/04/2015 | 1 | Politécnico Ave Maria. | Sabana perdida, SDN | 6 | 13 | 19 |
| 20/04/2015 | 1 | Politécnico Ave Maria. | Sabana perdida, SDN | 2 | 18 | 20 |
| 20/04/2015 | 1 | Politécnico Ave Maria. | Sabana perdida, SDN | 6 | 11 | 17 |
| 24/04/2015 | 1 | SENAE, D.N. | Barahona | 4 | 11 | 15 |
| 24/04/2015 | 1 | SENAE, D.N. | Barahona | 7 | 13 | 20 |
| 24/04/2015 | 1 | SENAE, D.N. | Barahona | 10 | 10 | 20 |
| 28/04/2015 | 1 | Escuela Taller Santo Domingo | zona colonial | 10 | 0 | 10 |
| 29/04/2015 | 1 | Instituto Politécnico Loyola | San Cristóbal | 8 | 12 | 20 |
| 29/04/2015 | 1 | Instituto Politécnico Loyola | San Cristóbal | 16 | 3 | 19 |
| 29/04/2015 | 1 | Instituto Politécnico Loyola | San Cristóbal | 12 | 8 | 20 |
| 29/04/2015 | 1 | Instituto Politécnico Loyola | San Cristóbal | 12 | 7 | 19 |
| 29/04/2015 | 1 | Instituto Politécnico Loyola | San Cristóbal | 13 | 7 | 20 |
| 29/04/2015 | 1 | Instituto Politécnico Loyola | San Cristóbal | 14 | 6 | 20 |
| 29/04/2015 | 1 | Instituto Politécnico Loyola | San Cristóbal | 17 | 3 | 20 |
| 29/04/2015 | 1 | Instituto Politécnico Loyola | San Cristóbal | 18 | 2 | 20 |
| 29/04/2015 | 1 | Instituto Politécnico Loyola | San Cristóbal | 22 | 5 | 27 |
| 29/04/2015 | 1 | Instituto Politécnico Loyola | San Cristóbal | 11 | 6 | 17 |
| 29/04/2015 | 1 | Instituto Politécnico Loyola | San Cristóbal | 14 | 17 | 31 |
| 29/04/2015 | 1 | Instituto Politécnico Loyola | San Cristóbal | 4 | 16 | 20 |
| 8/5/2015 | 1 | Iglesia Asamblea de Dios, Inc. | Haina | 15 | 5 | 20 |
| 8/5/2015 | 1 | Iglesia Asamblea de Dios, Inc. | Haina | 12 | 13 | 25 |
| 11/5/2015 | 1 | Servicios Nacional de Empleo | Haina | 9 | 8 | 17 |
| 11/5/2015 | 1 | Servicios Nacional de Empleo | Haina | 5 | 12 | 17 |
| 12/2/2015 | 1 | Servicios Nacional de Empleo | Haina | 10 | 10 | 20 |
| 12/2/2015 | 1 | Servicios Nacional de Empleo | Haina | 7 | 13 | 20 |
| 12/2/2015 | 1 | Servicios Nacional de Empleo | Haina | 4 | 16 | 20 |
| 24/06/2015 | 1 | Centro Técnico Alcarrizos | Los Alcarrizos, SDO | 4 | 11 | 15 |
| 24/06/2015 | 1 | Centro Técnico Alcarrizos | Los Alcarrizos, SDO | 11 | 4 | 15 |
| 24/06/2015 | 1 | Centro Técnico Alcarrizos | Los Alcarrizos, SDO | 13 | 2 | 15 |
| 30/06/2015 | 1 | I.D.D.I. | Ens. Luperón, DN | 3 | 12 | 15 |
| 30/06/2015 | 1 | I.D.D.I. | Ens. Luperón, DN | 0 | 15 | 15 |
| Total | 112 |  |  | 982 | 1,289 | 2,291 |

Fuente: Servicio Nacional de Empleo (SENAE), Junio de 2015

Con fondos del Programa se adquirió una carpa de tamaña 7x7 metros, para la realización de Talleres de Orientación Ocupacional, Jornadas de Promoción de Empleo y jornadas de registro en la Bolsa Electrónica de Empleo.

### Subcomponente 1.4: Capacitación Laboral

Al 30 de junio de 2015, este Subcomponente presenta un nivel de ejecución del 29%. Las modalidades de capacitación priorizadas son las siguientes:

- Desarrollo de Competencias Básicas (DCB) + Técnico Teórico Prácticos (TTP) + Pasantía en la empresa (Modalidad JyE)

- Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL)

- Programa Piloto Formación para el Autoempleo

- Producto 27: Jóvenes capacitados en Desarrollo de Competencias Básicas (DCB) + Técnico Teórico Prácticos (TTP) + Pasantía en la empresa (PJyE)

Para la ejecución de la Modalidad Juventud y Empleo (JyE), se elaboró en el mes de diciembre del 2014 el Manual Operativo de esta Modalidad, así como las Bases de Licitación para lanzar 15 cursos para capacitar 300 jóvenes a principios del año 2015.

Para esta licitación se coordinó con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) para el proceso de evaluación de propuestas y para la supervisión de cursos. El proceso recibió la No Objeción del Banco el 27 de enero del 2015, mediante comunicación CDRC-59-2015. Se lanzó la licitación en anuncios de prensa y mediante circular interna a los Centros Operativos del Sistema (COS), en el mes de marzo del 2015.  Al 30 de junio del 2015, se habían contratado 17 cursos de esta Modalidad y cuatro de estos cursos ya habían iniciado. En la Tabla 4 se presenta el detalle del estatus de ejecución de esta modalidad de capacitación.

Tabla 4. Número de cursos contratados y jóvenes beneficiarios en la modalidad JyE, enero-junio de 2015

| Región | Núm. de cursos | Núm. de jóvenes | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Distrito Nacional | 5 | 100 | Iniciaron 4 cursos |
| Provincia Santo Domingo | 12 | 240 |  |
| TOTAL | 17 | 340 |  |

Fuente: Gerencia de Capacitación de la DGE, Junio de 2015

Se espera que al 31 de diciembre de 2015 la totalidad de estas capacitaciones hayan concluido y los contratos saldados en su totalidad.

- Producto 28: Personas capacitadas en Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL)

El 17 de marzo del 2015 se lanzó la licitación de la modalidad de Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL), para empresas con empleos seguros, para un cupo total de 400 beneficiarios. En este año el cambio importante ha sido la inclusión de nuevas áreas económicas, además de la industria manufacturera, como el Turismo, la Hotelería y la Minería. No obstante solo se recibieron propuestas en el área de la industria. En la Tabla 5 se detalla el número de beneficiarios, los egresados y los contratados en el periodo.

Tabla 5. Número de beneficiarios, egresados y contratados Modalidad EIL, enero-junio 2015

| Empresas | No. De Beneficiarios | Egresados | Contratados | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D’Clase Corporation | 60 | 43 | 43 |  |
| Sun Jade (Tamboril) | 51 | 23 | 16 | Alta deserción por la tardanza en los pagos |
| DMG (Villa González) | 38 | 24 | 24 |  |
| TOTAL | 149 | 90 | 83 |  |

Fuente: Gerencia de Capacitación de la DGE, Junio de 2015

La Tabla 6 contiene información sobre los convenios firmados con cuatro (4), con un total de 360 beneficiarios, que iniciarán entrenamientos en agosto y septiembre de 2015, respectivamente.

Tabla 6.  Empresas con Convenios comprometidos o propuestas realizadas para EIL, enero-junio 2015

| Empresas | Núm. Beneficiarios | Inician | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| DMG | 140 | Agosto 2015 | Convenio firmado en Mayo e inician en agosto 2015 |
| Quick Global | 100 | Agosto 2015 | Convenio firmado en Mayo e inician en agosto 2015 |
| Colina Business (Paquetá) | 100 | Agosto 2015 | Convenio firmado en Mayo e inician en agosto 2015 |
| Termoloss | 20 | Septiembre 2015 | Propuesta recibida en Junio e inicia en el mes de septiembre 2015 |
| TOTAL | 360 |  |  |

Fuente: Gerencia de Capacitación de la DGE, Junio de 2015

Tres contratos están en proceso de legalización en el departamento Jurídico y del Ministerio de Trabajo (DMG, Colina Business y Quick Global) y luego pasarán al proceso de registro legal en la Contraloría y la Procuraduría de la República. Este proceso de contratación ha sido muy lento y burocrático.

Se espera iniciar estos entrenamientos en el mes de agosto del 2015 y terminar estos para el mes de diciembre del presente año. En este periodo el componente realizó 6 visitas de supervisión en esta modalidad.

Como parte del operativo para captar nuevas empresas, para desarrollar esta modalidad en lo que quede del resto del año, se visitó un grupo de empresas entre las cuales se encuentran Willbes de Barahona (en el Sur), la empresa Legacy Global Sport (en Santiago), la Empresa La Aurora (Santiago) y el grupo Ramos en Santiago. Las primeras dos han mostrado interés en participar, la segunda ya entregó su carta de intención y las dos últimas no han mostrado interés en participar.

- Producto 29: Jóvenes Capacitados en Programa Piloto Formación para el Autoempleo

De los 20 cursos de emprendimiento para un total de 400 beneficiarios, que fueron lanzados para la provincia de Santo Domingo, en el mes de mayo del 2014, a la fecha ya habían concluido 18 cursos.

Sólo dos cursos aún no han concluido y están en marcha. Se trata de los Centros Operativos del Sistema (COS) Oscus San Valero y Centro de Estudios Tecnológico Avanzado (CENATEC). Estos retrasos se debieron a problemas con los documentos legales y el pago de impuestos de estas dos instituciones, que retrasaron los respectivos pagos. En esta modalidad, a la fecha se habían realizado 16 visitas de supervisión.

En el mes de noviembre del 2014 la Unidad Ejecutora del Programa lanzó la licitación para ampliar a 15 cursos adicionales de Emprendimiento Juvenil, en varias provincias del interior del país. Esta se sumó a la anterior licitación de 20 cursos lanzada en el mes de mayo del 2014, para iniciar en el primer semestre del 2015.

Para este segundo llamado se incluyeron las provincias de Azua y Barahona, en el Sur, Moca, en el Norte y  San Pedro de Macorís, Hato Mayor y El Seibo, en la región Este del país. Esta selección de provincias se realizó en base a tres criterios básicos: (i) Ser zonas de altos niveles de pobreza; (ii) ser zonas con potencialidades económicas para el desarrollo de micro-negocios de parte de los jóvenes emprendedores; y (iii) ser zonas que posean una gestión local que facilita la participación social y las posibilidades de apoyo a los jóvenes.

En la Tabla 7 se detalla la cantidad de cursos por regiones, el número de jóvenes beneficiarios de esta modalidad y los egresados al 30 de junio de 2015.

Tabla 7.  Cursos contratados, beneficiarios y egresados CAE, Enero-Junio 2015

| Regiones | No. de cursos | No. de Jóvenes | Estatus |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozama (Metropolitana) | 20 | 400 | 285 egresados |
| Este | 6 | 120 | En curso |
| Sur | 7 | 140 | 110 |
| Norte | 2 | 40 | En curso |
| Total | 35 | 700 | 395 egresados |

Fuente: Gerencia de Capacitación de la DGE, Junio de 2015

Durante el período se recibieron dos misiones de la Cooperación Técnica de Chile y de la Agencia Alemanda de Cooperación Técnica (GIZ). Estas misiones de cooperación se enmarcan en el convenio entre el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el Ministerio de la Juventud, Pro-comunidad y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), que tiene por finalidad apoyar la ejecución los cursos de emprendimiento juvenil en las zonas del interior del país.

Estas misiones se recibieron en los meses de marzo y junio del presente año y sirvieron para dar seguimiento al avance de los cursos, crear las condiciones para el seguimiento de los jóvenes en el ámbito local con actores vinculados a los procesos de emprendimiento y las autoridades municipales.

En esta modalidad se contrató a dos consultores para validar la Guía Didáctica de Emprendimiento Juvenil y dar seguimiento a la ejecución de los cursos y a la aplicación de la metodología CEFE. Estos consultores fueron formados en la Metodología CEFE por técnicos chilenos. El resultado del informe de esta consultoría reveló la necesidad de seguir apoyando en formación metodológica, ya que un número significativo de facilitadores sigue aplicando los métodos tradicionales.

## Componente II: Apoyo a la Mejora e Integración de las Estadísticas Laborales

El objetivo de este componente es apoyar a la formación de un Sistema Nacional de Empleo, cuyas actividades estarán orientadas al diseño, ejecución y evaluación de políticas activas, mediante la generación y análisis de información sobre el mercado laboral.

Como producto de los acuerdos con el Banco se introdujo un nuevo producto, orientado a desarrollar e implementar el Sistema Estadístico Institucional (SEI), que preliminarmente ha sido concebido como una herramienta con un módulo para recopilar y procesar estadísticas institucionales, un módulo de planificación, un módulo de presupuesto y costo y un último módulo se monitoreo y seguimiento.

El avance acumulado del componente, al corte de junio de 2015, es de un 14%.  Este avance se verifica en la ejecución de actividades de los distintos subcomponentes y productos del Componente 2.

### Subcomponente 2.1: Gestión Personal OMLAD y Equipos

El avance acumulado del subcomponente, al corte de junio de 2015, es de un 11%.  Durante el semestre de este informe, se avanzó en el siguiente producto:

- Producto 32: Personal del OMLAD capacitado

Con fondos del PASNE se gestiona la capacitación de la persona encargada del Portal del OMLAD, para que mejore sus habilidades en el diseño y mantenimiento de páginas Web.

- Producto 33: Equipos y Materiales de apoyo a la gestión del OMLAD comprados

Con la finalidad de fortalecer la gestión operativa del OMLAD, durante el semestre de este informe con fondos de PASNE se adquirió material de apoyo para esta Unidad.

### Subcomponente 2.2: Sistema Integrado de Información Laboral

El avance acumulado del subcomponente, al corte de junio de 2015, es de un 16%.  Este avance se verifica en la ejecución de actividades del Producto 34, como se describe más abajo.

- Producto 34: Sistema Integrado de Información Laboral (SIIL) implementado

Durante el semestre enero-junio de 2015 se han realizado gestiones para la contratación de la consultoría para el Mapeo de Demanda y Oferta de Información del Mercado Laboral y el diseño conceptual del SIIL. Sin embargo hasta el momento no se han recibido ofertas de consultores con experiencia y credenciales para desarrollar este trabajo. Se espera completar este proceso durante el segundo semestre de 2015, para iniciar el desarrollo de esta aplicación para el 2016.

### Sub-Componente 2.3: Estudios del Mercado Laboral

El avance acumulado del subcomponente, al corte de junio de 2015, es de un 26%.  Este avance se verifica en la ejecución de actividades del Producto 34, como se describe más abajo.

- Producto 35: Estudios del Mercado Laboral realizados

Con fondos de la Cooperación Técnica no Reembolsable y con fondos complementarios del PASNE se contrataron dos consultorías en el periodo de este informe: (i) Estudio del Mercado Laboral de la Provincia de Barahona y la Demanda de Capacitación Laboral”; y (ii) Estudio sobre Jóvenes en Condiciones de Vulnerabilidad del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo y Características Generales del Mercado Laboral”. Al corte de junio de 2015 el consultor del primer estudio había entregado los primeros dos productos. Del segundo estudio se avanza en la entrega de los dos primeros productos.  Los productos de ambos estudios deben ser entregados a más tardar en octubre de 2015.

### Subcomponente 2.4: Políticas de Empleo

El avance acumulado del subcomponente, al corte de junio de 2015, es de un 20%, con la ejecución de actividades asociadas al Producto 37.

- Producto 37: Mesas de Apoyo Regionales y Sectoriales funcionando

Como parte de las estrategias del Ministerio de Trabajo para la implementación del Plan Nacional de Empleo 2012-2016, se realizó el taller para la creación de la de la Mesa Regional de la Región el Valle, el 27 de abril de 2015. Las mesas regionales tienen por finalidad articular los actores regionales y analizar las oportunidades para la creación de empleo digno en la zona.

## Componente III: Monitoreo y Evaluación

El objetivo del componente es apoyar al Ministerio de Trabajo e INFOTEP a fortalecer su capacidad de generar información sobre el desempeño e impacto de sus intervenciones en el área de empleo, formación técnica y capacitación laboral y así poder luego realizar los ajustes que sean necesarios.

Como parte de la revisión de los instrumentos de planificación del Programa, y en vista de la estricta priorización de productos, a las actividades de monitoreo y evaluación no se les asignó recursos. Esta decisión obedece a que con el tope presupuestario establecido para el Programa no será posible realizar la evaluación de impacto experimental, tanto por su alto costo, como porque la cantidad de beneficiarios no ofrece una muestra consistente para este propósito. Se analizan otras opciones, como incluir en la Asistencia Técnica No Reembolsable una evaluación final de los resultados del Programa.

El avance acumulado del Componente 3, al 30 de junio de 2015, es de un 77%. Los subcomponentes y productos en los cuales de realizaron actividades en el periodo se detallan a continuación:

### Subcomponente 3.2: Apoyo a la Gestión del Programa

El avance acumulado del subcomponente es de un 94%, con actividades en los productos 44 y 45, según se describe más abajo.

- Producto 44: Personal de apoyo a la gestión del programa contratado y remunerado

Con recursos de este producto se pagan los honorarios del personal bajo contrato en la Unidad Ejecutora.  Se renovó el Contrato del Director de la Unidad por un año, para el periodo del 1 de abril 2015 al 31 de marzo de 2016.  Se iniciaron los trámites para renovación de los contratos, por un periodo de un año a partir del 1ro de julio de 2015, para los siguientes consultores de la Unidad Ejecutora: (i) Gerente Financiera y Administrativa; (ii) Encargada Supervisión de Cursos; (iii) Encargada de Operaciones; (iv) Coordinadora Evaluación de Impacto; y (v) Chofer/Mensajero.

- Producto 45:  Equipos y materiales de apoyo a la gestión del programa comprados

Se ejecutaron recursos de este producto para los gastos operativos del programa, que incluye materiales, equipos y otros gastos operativos. Como parte de la ejecución de este producto se adquirió equipo de cómputos para parte del personal de la Unidad Ejecutora, se adquirió material gastable y se realizaron otros gastos operativos relacionados con la ejecución de las actividades del PASNE.

### Subcomponente 3.3: Auditoría

Este subcomponente presenta un avance en su ejecución de un 59%.  La información relativa a los estados financieros y al proceso de auditoría se encuentra en el quinto acápite, que trata de los aspectos financieros del PASNE.

## Cooperación Interinstitucional

### Relaciones institucionales con el INFOTEP

El Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) mantienen relaciones armoniosas, basadas en el Acuerdo firmado para la ejecución del Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Empleo (PASNE). En el marco de ese acuerdo INFOTEP ejecuta la modalidad de capacitación Emprendimiento, realizando las licitaciones, la contratación y el proceso de pago a los Centros Operativos del Sistema (COS) seleccionados para ejecutar cursos bajo esta modalidad.

Igualmente el INFOTEP tiene bajo su responsabilidad la evaluación de propuestas y la supervisión de cursos y entrenamientos para las modalidades de capacitación Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL) y Juventud y Empleo (JyE).  Al corte de junio de 2015 el INFOTEP había recibido todos los reembolsos y pagos solicitados y justificados, en el marco del acuerdo con el Ministerio de Trabajo.

### Convenio MT-INFOTEP-MEPyD-ENTRENA

El 17 diciembre de 2014, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el firma ENTRENA, SRL, firmaron un Convenio de Cooperación Interinistucional. La finalidad del Convenio es capacitar en emprendimiento juvenil a 200 jóvenes del Municipio de Boca Chica, Provincia Santo Domingo y del Municipio San Francisco de Macorís, Provincia Duarte. Entrena, SRL es una firma contratista de la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional (USAID), para la ejecución del Programa Alerta Joven.

Mediante este Convenio el Ministerio de Trabajo se compromete a confinanciar, con fondos del PASNE, la capacitación de 200 jóvenes asumiendo el pago de los viáticos por asistencia a los cursos de capacitación.  La responsabilidad para ejecutar este Convenio fue asignada a la UEPP, quien mediante la comunicación UEPP-BID-195-2015, del 11 de marzo de 2015, solicitó la no objeción del Banco para cofinanciar la capacitación de los 200 jóvenes con fondos del PASNE. El Banco, mediante comunicación CDRC-311-2015, del 23 de marzo de 2015, otorgó la no objeción para cofinanciar la ejecución de este convenio con fondos del PASNE, por un monto de referencia de US$29,560.00.  Al corte de junio de 2015 se había iniciado el proceso de selección de los jóvenes beneficiarios del Convenio.

### Apoyo a la Dirección General de Empleo (DGE)

En el período enero-junio se ha apoyado a la Dirección General de Empleo (DGE) en la revisión del Plan Operativo (POA-2015), en la actualización del Plan Estratégico del 2015-2017 de esta Dirección y en el montaje de 7 cursos de emprendimiento para personas en condiciones de discapacidad o jóvenes mayores financiados con fondos propios del Ministerio.

A solicitud del SENAE y del Despacho se preparó el proyecto de Construcción de una Escuela Laboral para el Sector Construcción del país, a instancias de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACROPOVI) y del sector sindical de la construcción (Sindicato Nacional de la Construcción y Asociación de Maestros Constructores de Obras (AMACOA).

### Otras actividades desarrolladas en el período

Otras actividades importantes fueron realizadas durante el semestre, entre las cuales se destacan:

- La participación en el seminario internacional para definir los pasos para la elaboración del Marco Nacional de Cualificación (MNC) celebrado en el mes de junio de 2015.

- Participación en el seminario internacional sobre Ejecución de Proyectos en el Caribe, organizado por el Banco Mundial en el mes de junio de 2015.

- En el periodo se revisaron las ediciones de los materiales didácticos del Programa, tales como los Manuales de Inducción, el Manual de Actividades Co-curriculares, Manual del Aula Alegre, la Guía Didáctica (DCB) y el Módulo del DCB para participantes. Se elaboraron los diseños para la portada de las mascotas para participantes y de una carpeta del Programa.

- Se hicieron gestiones con el Programa de Fomento y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME), para retomar su compromiso de financiar los microcréditos a los jóvenes egresados de la modalidad de emprendimiento juvenil. La respuesta ha sido la posibilidad de financiar a las mujeres egresadas del programa y a los varones con un negocio ya instalado con garantía de un familiar.

# Aspectos Financieros

## Introducción

El contrato de préstamo BID-2546/OC-DR por un monto de US$20mm, fue suscrito el 12 de octubre 2011, promulgado por el Poder Ejecutivo el 25 de enero 2012 y publicado en la Gaceta Oficial el 27 de enero del mismo año. El Banco otorgó la elegibilidad el 20 de Junio 2012 y erogó el primer desembolso el 29 de junio por un monto de US$1,001,019.00, razón por la cual las operaciones inician a partir del mes de Julio del mismo año.

Veamos a continuación las transacciones efectuadas:

## Desembolsos del BID

Durante el semestre enero-junio de 2015 no recibimos ingresos por desembolsos. En ese semestre estuvimos operando con fondos del semestre anterior (julio-diciembre de 2014), por tanto la totalidad de ingresos recibidos al 30 de Junio 2015 permanece igual que en el semestre anterior por un monto de US$1,801,019.00.

Tabla 8. Desembolsos realizados para el PASNE al 30-06-2015

Fuente: Gerencia Financiera y Administrativa de la UEPP, Junio de 2015

## Inversiones

En el semestre julio-diciembre de 2014 se hicieron inversiones por un monto de US$414,753.94, que sumados al balance al 30 de Junio 2014 por US$922,942.34, totalizan US$1,337,696.28 al 31 de diciembre del 2014.

Las inversiones del semestre incluyen US$229,738.02 por adquisiciones de mobiliario y equipos y un vehículo para la unidad ejecutora, la sede central y las OTE’s existentes. En el anexo B se encuentra un detalle de los activos fijos adquiridos durante el semestre.

El componente I representa un 62% del total de las inversiones, las cuales son básicamente por salarios al personal del Senae, capacitación del personal, ferias de empleo, evento internacional sobre servicios públicos de empleo, cuota de la Asociación Mundial de Empleo (AMSPE), mobiliario y equipo y capacitación laboral para jóvenes.  El componente II representa un 10% del total de las inversiones, las cuales se concentran en salarios del personal del Observatorio del Mercado Laboral Dominicano (OMLAD) y el estudio, diagnóstico y diseño del Sistema Integral de Información Laboral (SIIL). El componente III representa un 28% del total de las inversiones, concentrado en salarios del personal de la Unidad Ejecutora, equipos informáticos para la unidad ejecutora, costo de la Auditoria y otros gastos operativos. En la Tabla 9 se detallan las inversiones realizadas por el PASNE al 30 de junio de 2015.

Tabla 9. Detalle de las inversiones realizadas por el PASNE al 30-06-2015

Fuente: Gerencia Financiera y Administrativa de la UEPP, Junio de 2015

## Fondo Rotatorio

El Fondo Rotatorio para este Programa se maneja con una modalidad de avance de fondos. El monto del mismo será igual al presupuesto de los próximos 6 meses y se va justificando al Banco en la medida en que se vayan originando los gastos. Una vez completado el 80% de ejecución, se procede a solicitar un nuevo avance de fondos. Al 30 de junio 2014, el Fondo Rotatorio era de US$472,315.78.

En el semestre julio-diciembre de 2014 recibimos un desembolso por US$418,679.24 y se efectuaron justificaciones de los fondos recibidos por un monto de US$368,010.44, quedando el Fondo Rotatorio por un monto de US$522,984.58 al 31 de diciembre 2014, según detalle a continuación:

Tabla 10. Desembolsos recibidos y justificados al 30-06-2015

Fuente: Gerencia Financiera y Administrativa de la UEPP, Junio de 2015

En el Anexo 5, se presenta el detalle de la composición del Fondo Rotario.

## Auditoría Externa

En el proceso de licitación para la auditoria externa del Programa, resultó ganadora la firma Ernst & Young, basado en el método calidad-precio. El período de contratación abarca desde el 1ro de julio 2012 al 31 de diciembre 2013, y los subsiguientes períodos 2014 y 2015. El Banco emitió su “No objeción” para la contratación de la citada firma mediante CDRC-1748, de fecha 9 de octubre 2013.

Estamos en el inicio de la auditoria para el período del 1ro de enero al 31 de diciembre 2014. Previo a esto, la firma auditora presentó los Estados Financieros intermedios al 30 de junio 2014, los cuales fueron remitidos al Banco en fecha 28 de agosto 2014. El Banco emitió su aceptación a dichos informes mediante la CDRC-1162-2014 de fecha 8 de septiembre 2014.

# Otros aspectos relativos al Programa

## Monitoreo y evaluación

En el Componente de Monitoreo y Evaluación se diseñó y está en proceso de aplicación el cuestionario a los egresados del Programa de Emprendimiento Juvenil. Igualmente se elaboró el borrador para la evaluación de resultados del Programa.

## Actualización de Instrumentos de Planificación del PASNE

Durante el periodo que comprende este informe se actualizaron los siguientes instrumentos de planificación del PASNE:

- Plan de Ejecución Plurianual del Programa (PEP)

- Plan de Adquisiciones del Programa (PA)

- Plan Operativo Anual 2015

- Plan de Gestión de Riesgos (PGR)

- Monitoreo de Progreso del Programa (PMR)

Estos instrumentos serán sometidos al Banco para su objeción durante el mes de septiembre de 2015.

## Cooperación Técnica No Reembolsable No.  ATN/FI-13028-DR

En febrero de 2015 el Ministerio de Trabajo firmó dos contratos de consultoría para ser financiados con la Cooperación Técnica No Reembolsable No.  ATN/FI-13028-DR: Apoyo a los Mercados Laborales en la República Dominicana: (i) Un contrato por un monto de US$15,000.00 para la realización de un estudio sobre las características socioeconómicas de los jóvenes en riesgo en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional; y (ii) Un segundo contrato por US$15,000.00 para la realización un estudio sobre las características del mercado laboral de la provincia Barahona.  Al corte de este informe ya se habían entregado los primeros productos del estudio del mercado laboral de la Provincia de Barahona y si estaba a la espera de los primeros productos del estudio de jóvenes en riesgo de la Provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

En mayo de 2015 se realizó la actualización del Plan de Ejecución (PEP) y del Plan de Adquisiciones (PA) de la Cooperación Técnica.  La solicitud de no objeción se sometió al Banco, mediante al comunicación UEPP-BID-417-2015 fechada el 7 de mayo de 2015. En dicha comunicación se solicitó, igualmente, la extensión del plazo de ejecución de la ATN.  En su comunicación CDRC-536-2015, de fecha 11 de mayo de 2015, el Banco denegó la extensión del plazo para el último desembolso, dejando abierta la posibilidad de formular un nuevo proyecto para cooperación técnica no reembolsable.

## Cumplimiento de Cláusulas Contractuales en el Período

Se dio cumplimiento a las siguientes cláusulas contractuales en el período que comprende este informe:

- En cumplimiento de la Cláusula  4.05 del Capítulo IV, de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo,  se remitió al Banco el Plan Operativo Anual (POA) para el año 2015, mediante la comunicación UEPCI-BID-514-2014, de fecha 29 de diciembre de 2014.  El Banco otorgó la no objeción del POA 2015 mediante la comunicación CDRC-18-2015, fechada el 9 de enero de 2015.

- En cumplimiento del Art. 7.03 del Capítulo VII, de las Normas Generales del Contrato de Préstamo, se entregó el informe semestral julio-diciembre de 2015, relativo a la ejecución del proyecto, el día 27 de agosto de 2015. El Informe tuvo la No Objeción del Banco mediante la comunicación CDRC-215-2015, de fecha 4 de marzo de 2015.

## Dificultades presentadas en el Semestre

Las dificultades presentadas para la ejecución del Programa se enumeran en el cuadro que sigue. Igualmente se enumeran un conjunto de acciones tomadas para reducir o mitigar los efectos de las mismas en los resultados esperados del programa.

| Dificultades | Acciones tomadas |
| --- | --- |
| La modalidad de Entrenamiento para la Inserción Laboral (EIL) ha tenido, contrario a lo esperado, una respuesta limitada por parte de las empresas del sector industrial y de la construcción. Entre las dificultades encontradas están la limitación territorial original (cuatro provincias), así como también los sectores económicos (industria y construcción). | Se extendió la cobertura a otras provincias del país. Se solicitó la extensión a cualquier provincia donde las empresas garanticen empleo seguro para esta modalidad. Igualmente se solicitará la ampliación a otros sectores económicos, además del sector industrial y de la construcción. Se realizan contactos directos con las empresas de los parques industriales del país para brindar mayor información sobre la modalidad EIL. |
| Baja asignación presupuestal al Programa Apoyo al Sistema Nacional de Empleo | Se priorizaron de manera estricta los productos a desarrollar con fondos del Programa durante el año 2015. Igualmente se ejecutan productos compartidos con otras fuentes de fondos externos (AECID y USAID, por ejemplo) y con fondos propios de Ministerio. |
| El Proyecto no contempla contrapartida, por lo cual la Dirección General de Empleo y la Unidad Ejecutora no tienen asignación de recursos para poder atender los gastos corrientes no financiables. | Ejecución parcial de productos de Programa con fuentes de externos (AECID y USAID, por ejemplo) y con fondos propios de Ministerio de Trabajo. |
| Dificultades con la Contraloría General de la República (CGR) para el Registro de Contratos. El Registro de Contratos es un paso burocrático complicado y lento y es requisito para realizar pagos. Es una de las causas de la lentitud en la ejecución financiera y física del programa. | Se han coordinado reuniones de trabajo con el equipo de CGR y se trabaja para que el proceso de registro de contratos lo realice directamente el Ministerio de Trabajo. Se coordina directamente con el Auditor Externo de la CGR en el Ministerio de Trabajo para agilizar los procesos de pagos. |

# Anexos

| Anexo 1: | Seguimiento al Plan de Ejecución del Programa (PEP) al 30-06-2015 |
| --- | --- |
| Anexo 2: | Plan Operativo Anual 2015 -Actualizado |
| Anexo 3: | Estados Financieros al 30-06-2015 |
| Anexo 4: | Activos Fijos y Detalle de Consultores Enero-Junio 2015 |
| Anexo 5: | Detalle del Fondo Rotatorio al 30-06-2015 |

# Footnotes

Competencias como base de la Economía a través de la Formación de Emprendedores/as.